## PB III - Orçamento Sintetico
ANEXO PB III - PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - DPE/RR
BASE: SINAPI RR JUNHO/2017 DESONERADO |  |  | Prazo = 210 Dias
CÓDIGO | ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 23713.48
| 1.1 | ITENS INICIAIS
73859/002 | 1.1.1 | Limpeza do Terreno (capina manual) , considerando 10,00m além do contorno da edificação existente e da parte a ser ampliada | m2 | 525 | 1.05 | 551.25
COMP. 01 - DPE | 1.1.2 | Remoção de Árvores | und | 5 | 317.04 | 1585.2
74077/002 | 1.1.3 | Serviços de Locação da obra | m2 | 315.25 | 3.75 | 1182.19
| 1.2 | CANTEIRO DE OBRA
74209/001 | 1.2.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, padrão repassado Defensoria Publica de Roraima e conforme especificações técnicas. | m2 | 5.18 | 295.56 | 1531
93212 | 1.2.2 | Banheiro Provisorio | m2 | 6 | 536.76 | 3220.56
93207 | 1.2.3 | Escritorio Provisorio | m2 | 6 | 547.23 | 3283.38
93210 | 1.2.4 | Refeitorio Provisorio | m2 | 6 | 330.55 | 1983.3
93208 | 1.2.5 | Almoxarifado (m²) | m2 | 6 | 427.35 | 2564.1
93212 | 1.2.6 | Vestiário (m²) | m2 | 6 | 536.76 | 3220.56
93583 | 1.2.7 | Galpão para Carpintaria | m2 | 6 | 269.67 | 1618.02
93582 | 1.2.8 | Galpão para Armação de Ferros | m2 | 6 | 138.04 | 828.24
93214 | 1.2.9 | Ligação Provisoria de Água | und | 1 | 965.65 | 965.65
41598 | 1.2.10 | Ligação Provisoria de Energia | und | 1 | 1180.03 | 1180.03
| 2 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA |  |  |  | 6491.02
COMP. 02 - DPE | 2.1 | Demolição de Forro de madeira | m2 | 92.43 | 5.17 | 477.86
73899/002 | 2.2 | Demolição de Alvenaria | m3 | 26.34 | 75.54 | 1989.72
85333 | 2.3 | Retirada de Aparelhos Sanitarios (VASO SANITÁRIO) | und | 1 | 16.08 | 16.08
85333 | 2.4 | Retirada de Aparelhos Sanitarios (PIA) | und | 1 | 16.08 | 16.08
COMP. 03 - DPE | 2.5 | Remoção de Porta e Batente | und | 2 | 12.09 | 24.18
COMP. 04 - DPE | 2.6 | Retirada de estrutura de sustentação e cobertura | m2 | 92.43 | 23.11 | 2136.06
73801/001 | 2.7 | Demolição de Piso | m2 | 92.43 | 19.81 | 1831.04
| 3 | MURO |  |  |  | 45692.25
DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE
72215 | 3.1 | Alvenaria | m3 | 21.68 | 33.02 | 715.87
73616 | 3.2 | Demolição de Concreto | m3 | 0.34 | 196.41 | 66.78
COMP. 05 - DPE | 3.3 | Remoção de grades de ferros | m2 | 23.8 | 6.44 | 153.27
ESCAVAÇAO
93358 | 3.4 | Escavação manual de valas profundidade 50cm para fundação em alicerce concreto ciclópico | m3 | 17.44 | 52.25 | 911.24
73964/06 | 3.5 | Reaterro manual das valas, com compactação em camadas de 20cm | m3 | 5.67 | 39.63 | 224.7
INFRAESTRUTURA
73361 | 3.6 | Alicerce em concreto ciclópico FCK 10MPa com 30% pedra de mão, incluindo transporte e lançamento | m3 | 10.46 | 378.67 | 3960.89
94964 | 3.7 | Concreto FCK 20MPa p/ BALDRAME 20x20cm | m3 | 4.5 | 370.04 | 1665.18
92873 | 3.8 | Lançamento e adensamento concreto | m3 | 4.5 | 143.94 | 647.73
92777 | 3.9 | Aço CA-50 8mm p/ viga baldrame - corte, dobra e colocação | kg | 138.25 | 11.16 | 1542.87
92775 | 3.10 | Aço CA-60 5mm p/ viga baldrame - corte, dobra e colocação | kg | 38.8 | 13.31 | 516.43
5651 | 3.11 | Forma tábua p/ viga baldrame c/ reaproveitamento 5x - incluso montagem e desmontagem | m2 | 90 | 29.91 | 2691.9
PILARES 20X20CM P/ MURO
94964 | 3.12 | Concreto FCK 20MPa p/ pilares 20x20cm | m3 | 1.98 | 370.04 | 732.68
92873 | 3.13 | Lançamento e adensamento concreto | m3 | 1.98 | 143.94 | 285
92778 | 3.14 | Aço CA-50 10mm - corte, dobra e colocação - Pilares | kg | 224.59 | 8.97 | 2014.57
92775 | 3.15 | Aço CA-60 5mm - corte, dobra e colocação - Pilares | kg | 56.59 | 13.31 | 753.21
92418 | 3.16 | Forma de tábua para pilares c/ 4 utilizações, incluindo serviços de escoramento, montagem e desmontagem | m2 | 52.8 | 65.26 | 3445.73
REVESTIMENTO
89168 | 3.17 | Alvenaria de 1/2 vez p/ muro 2,20m e mureta 0,50m - bloco cerâmico 9x14x19cm, assentado em argamassa 1:3, com preparo em betoneira | m2 | 191.84 | 58.27 | 11178.52
87894 | 3.18 | Chapisco em alvenaria, vigas e pilares, traço 1:3, espessura 0,5 cm, com preparo em betoneira | m2 | 383.68 | 4.8 | 1841.66
89173 | 3.19 | Reboco tipo paulista(massa única), para recebimento de pintura, traço 1:2:8 (cimento/cal/areia) em alvenaria, vigas e pilares, espessura=2 cm, preparo em betoneira (APENAS NOS LADOS QUE DÃO ACESSO ÀS RUAS) | m2 | 383.68 | 25.24 | 9684.08
88631 + 40675 | 3.20 | Pingadeira em concreto pré-moldado espessura 3cm, largura 25cm. Incluso material e assentamento | m | 87.2 | 6.92 | 603.42
PINTURA
88485 | 3.21 | Aplicação de Fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m2 | 191.84 | 1.55 | 297.35
88489 | 3.22 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos (COR APROVADA pela fiscalização) | m2 | 191.84 | 9.17 | 1759.17
| 4 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 8304.8
93358 | 4.1 | Escavação manual para execução de SAPATAS EM CONCRETO ARMADO | m3 | 99.29 | 52.25 | 5187.9
73964/006 | 4.2 | Reaterro manual com apiloamento mecânico | m3 | 78.65 | 39.63 | 3116.9
| 5 | INFRA E SUPERESTRUTURA |  |  |  | 132362.03
INFRAESTRUTURA
| 5.1 | Sapatas em concreto armado, fck 25MPa, incluindo arranques de pilares
94965 | 5.1.1 | Concreto fck 25MPa | m3 | 20.64 | 393.85 | 8129.06
92873 | 5.1.2 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 20.64 | 143.94 | 2970.92
5651 | 5.1.3 | Forma para fundação | m2 | 116.45 | 29.91 | 3483.02
92916 | 5.1.4 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 119.27 | 11.11 | 1325.09
92917 | 5.1.5 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 191.64 | 10.54 | 2019.89
92919 | 5.1.6 | Aço CA50A – 10,0 | kg | 527.73 | 8.52 | 4496.26
92921 | 5.1.7 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 49.27 | 7.02 | 345.88
92915 | 5.1.8 | Aço CA60A | kg | 83.91 | 12.23 | 1026.22
95241 | 5.1.9 | Lastro de Concreto, E=5cm preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento | m2 | 66.19 | 21.57 | 1427.72
| 5.2 | Vigas baldrame em concreto armado fck 25MPa , conforme se segue:
94965 | 5.2.1 | Concreto fck 25MPa | m3 | 9.08 | 393.85 | 3576.16
92873 | 5.2.2 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 9.08 | 143.94 | 1306.98
5651 | 5.2.3 | Fabricação de forma | m2 | 146.93 | 29.91 | 4394.68
92776 | 5.2.4 | Aço CA50A - 6,3 | kg | 0.18 | 11.92 | 2.15
92777 | 5.2.5 | Aço CA50A - 8,0 | kg | 290.27 | 11.16 | 3239.41
92778 | 5.2.6 | Aço CA50A - 10,0 | kg | 20 | 8.97 | 179.4
92775 | 5.2.7 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 117.18 | 13.31 | 1559.67
74106/001 | 5.2.8 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica duas demãos | m2 | 146.93 | 8.67 | 1273.88
SUPERESTRUTURA
| 5.3 | Pilares em concreto armado, fck 25MPa , sendo:
94965 | 5.3.1 | Concreto fck 25MPa | m3 | 9.08 | 393.85 | 3576.16
92873 | 5.3.2 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 9.08 | 143.94 | 1306.98
92418 | 5.3.3 | Montagem de forma | m2 | 146.93 | 65.26 | 9588.65
92778 | 5.3.4 | Aço CA50A – 10 | kg | 394.36 | 8.97 | 3537.41
92779 | 5.3.5 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 40.09 | 7.35 | 294.66
92775 | 5.3.6 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 136.82 | 13.31 | 1821.07
| 5.4 | Vigas em concreto armado fck 25MPa , conforme se segue:
94965 | 5.4.1 | Concreto fck 25MPa | m3 | 10.01 | 393.85 | 3942.44
92873 | 5.4.2 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 10.01 | 143.94 | 1440.84
92448 | 5.4.3 | Montagem de forma | m2 | 162.85 | 73.63 | 11990.65
92776 | 5.4.4 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 0.18 | 11.92 | 2.15
92777 | 5.4.5 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 286.73 | 11.16 | 3199.91
92778 | 5.4.6 | Aço CA50A – 10,0 | kg | 82.45 | 8.97 | 739.58
92775 | 5.4.7 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 136.82 | 13.31 | 1821.07
| 5.5 | Lajes Cobertura
94965 | 5.5.1 | Concreto fck 25MPa | m3 | 31.08 | 393.85 | 12240.86
92873 | 5.5.2 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 31.08 | 143.94 | 4473.66
92513 | 5.5.3 | Montagem de forma | m2 | 265.86 | 31.58 | 8395.86
92785 | 5.5.4 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 821.36 | 8.53 | 7006.2
92786 | 5.5.5 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 246.09 | 8.1 | 1993.33
92787 | 5.5.6 | Aço CA50A – 10,0 | kg | 48.91 | 6.44 | 314.98
92788 | 5.5.7 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 79.64 | 5.55 | 442
92784 | 5.5.8 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 817.09 | 9.74 | 7958.46
| 5.6 | Pilar do Reservatorio
94965 | 5.6.1 | Concreto fck 25MPa | m3 | 0.63 | 393.85 | 248.13
92873 | 5.6.2 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 0.63 | 143.94 | 90.68
92418 | 5.6.3 | Montagem de forma | m2 | 12 | 65.26 | 783.12
92778 | 5.6.4 | Aço CA50A -10,0 | kg | 33 | 8.97 | 296.01
92775 | 5.6.5 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 14.45 | 13.31 | 192.33
| 5.7 | Vigas Reservatorio
94965 | 5.7.1 | Concreto fck 25MPa | m3 | 0.59 | 393.85 | 232.37
92873 | 5.7.2 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 0.59 | 143.94 | 84.92
92448 | 5.7.3 | Montagem de forma | m2 | 9.48 | 73.63 | 698.01
92777 | 5.7.4 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 18.55 | 11.16 | 207.02
92775 | 5.7.5 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 7.64 | 13.31 | 101.69
| 5.8 | Lajes da Reservatorio, incluindo impermeabilização:
94965 | 5.8.1 | Concreto fck 25MPa | m3 | 1.34 | 393.85 | 527.76
92873 | 5.8.2 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 1.34 | 143.94 | 192.88
92513 | 5.8.3 | Montagem de forma | m2 | 13.81 | 31.58 | 436.12
92785 | 5.8.4 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 18.18 | 8.53 | 155.08
92786 | 5.8.5 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 33.36 | 8.1 | 270.22
92784 | 5.8.6 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 1.64 | 9.74 | 15.97
83731 + 6225 | 5.8.7 | Impermeabilização de laje em concreto armado, utilizando argamassa de cimento + areia , traço 1:3 com adição de sika 1 ( proporção 1:8) , espessura mínima de 3,0cm , com inclinação transversal de 3 cm , para cada lateral , partindo-se do eixo longitudinal . Considerar ainda pintura com emulsão asfáltica ( IGOL S da Sika ou Neutrol ou similar ) em no mínimo duas demãos. | m2 | 12.45 | 79.23 | 986.41
| 6 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 37772.64
006081 | 6.1 | Material para aterro | m3 | 7.83 | 14.16 | 110.87
73964/006 | 6.2 | Espalhamento e Compactação de Aterro | m3 | 7.83 | 39.63 | 310.3
83534 | 6.3 | Lastro em concreto simples , 1:3:5 , com adição de impermeabilizante, espessura de 10cm – para a ser ampliada | m3 | 19.567 | 522.23 | 10218.47
94439 | 6.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO – parte existente e a ampliar | m2 | 195.67 | 39.1 | 7650.7
87261 | 6.5 | Porcelanato 60X60cm , assentamento e rejuntamento área MENOR que 5m² | m2 | 18.95 | 104.73 | 1984.63
87262 | 6.6 | Porcelanato 60X60cm , assentamento e rejuntamento área ENTRE 5m² e 10m² | m2 | 34.61 | 94.65 | 3275.84
87263 | 6.7 | Porcelanato 60X60cm , assentamento e rejuntamento área MAIOR que 10m² | m2 | 142.12 | 88.55 | 12584.73
Piso Auditorio nivel maior
006081 | 6.8 | Material para aterro | m3 | 2.43 | 14.16 | 34.41
73964/006 | 6.9 | Espalhamento e Compactação de Aterro | m3 | 2.43 | 39.63 | 96.3
83534 | 6.10 | Lastro em concreto simples , 1:3:5 , com adição de impermeabilizante, espessura de 10cm – para a ser ampliada | m3 | 0.81 | 522.23 | 423.01
94439 | 6.11 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO – parte existente e a ampliar | m2 | 8.1 | 39.1 | 316.71
87262 | 6.12 | Piso cerâmico 60X60cm , assentamento e rejuntamento área ENTRE 5m² e 10m² | m2 | 8.1 | 94.65 | 766.67
| 7 | ALVENARIA/DIVISORIA |  |  |  | 36891.48
89168 | 7.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x14x19cm, espessura 14cm, assentado com argamassa de cimento e areia, preparo mecânico em betoneira | m2 | 564.41 | 58.27 | 32888.17
79627 | 7.2 | Divisoria de granito Banheiro | m2 | 6.24 | 581.68 | 3629.68
93200 | 7.3 | Encunhamento | m | 175.415 | 2.13 | 373.63
| 8 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 42143.63
87879 | 8.1 | Chapisco aplicado em alvenarias, argamassa traço 1:3 (cimento e areia), aplicado com colher de pedreiro Interna | m2 | 769.43 | 3.05 | 2346.76
87905 | 8.2 | Chapisco aplicado em alvenarias, argamassa traço 1:3 (cimento e areia), aplicado com colher de pedreiro Externa | m2 | 439.69 | 6.31 | 2774.44
89173 | 8.3 | Reboco massa única em alvenaria, vigas e pilares, espessura 20mm, aplicação manual com execução de taliscas, com uso de argamassa cimento, areia e aditivo plastificante | m2 | 1209.12 | 25.24 | 30518.19
89170 | 8.4 | Pastilha Banheiro 10x10 PNE cor branco seguindo o modelo das existentes | m2 | 113.62 | 38.11 | 4330.06
89170 | 8.5 | Revestimento em parede até 1,00m - paredes externas | m2 | 57.05 | 38.11 | 2174.18
| 9 | PINTURAS |  |  |  | 21072.99
88485 | 9.1 | Aplicação de Fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m2 | 1043.734 | 1.55 | 1617.79
88497 | 9.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | m2 | 1043.734 | 9.47 | 9884.16
88489 | 9.3 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos (COR APROVADA pela fiscalização) | m2 | 1043.734 | 9.17 | 9571.04
| 10 | ESQUADRIAS / VERGA / CONTRAVERGA / FECHADURA |  |  |  | 28657.22
| I | PORTAS
91314 | 10.1 | Tipo P 01 - 0,80x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens e fechadura | und | 14 | 579.3 | 8110.2
91315 | 10.2 | Tipo P 02 - 0,90x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens e fechadura | und | 1 | 608.18 | 608.18
COMP. 06 - DPE | 10.3 | Tipo P 03 - 1,60x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens e fechadura | und | 2 | 1158.6 | 2317.2
COMP. 07-DPE | 10.4 | Tipo P 04 - Porta de Vidro entrada principal | und | 1 | 2681.87 | 2681.87
91341 | 10.5 | Tipo P 05 - Porta Aluminio Banheiro Masculino e Feminino | m2 | 3.24 | 793.83 | 2572.01
73933/003 | 10.6 | Tipo P 06 - Porta de Ferro tipo Veneziana | m2 | 2.94 | 474.65 | 1395.47
93188 | 10.7 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão | m | 13.5 | 36.4 | 491.4
93189 | 10.8 | Verga moldada in loco em concreto para portas maior que 1,5m de vão | m | 7 | 44.41 | 310.87
| II | JANELAS
94582 | 10.9 | Janela J1 | m2 | 1.2 | 362.35 | 434.82
94582 | 10.10 | Janela J2 | m2 | 1.8 | 362.35 | 652.23
94582 | 10.11 | Janela J3 | m2 | 3.45 | 362.35 | 1250.11
94582 | 10.12 | Janela J4 | m2 | 16.1 | 362.35 | 5833.84
93186 | 10.13 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 11 | 38 | 418
93187 | 10.14 | Verga moldada in loco em concreto para janelas maior que 1,5m de vão | m | 14 | 43.93 | 615.02
93196 | 10.15 | Contraverga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 11 | 36.4 | 400.4
93197 | 10.16 | Contraverga moldada in loco em concreto para janelas maior que 1,5m de vão | m | 14 | 40.4 | 565.6
| 11 | SOLEIRAS, PEITORIS e RODAPÉS |  |  |  | 5190.66
84161 | 11.1 | Soleira de granito espessura 2,5cm , larg. de 14cm | m | 20.5 | 73.62 | 1509.21
84088 | 11.2 | Peitoril de granito , espessura 2,50cm , larg. 18cm, em todas as janelas | m | 25 | 102.63 | 2565.75
88649 | 11.3 | Rodapé de cerâmica, altura de 7,0cm | m | 220.06 | 5.07 | 1115.7
| 12 | FORRO |  |  |  | 17106.01
COMP. 08 - DPE | 12.1 | Forro em modular em pvc 60x120cm, fixação em estrutura indempendente da estrutura da cobertura, caso necessário adotar junta conforme ABNT NBR especifica | m2 | 203.74 | 83.96 | 17106.01
| 13 | COBERTURA |  |  |  | 20938.3
92580 | 13.1 | Estrutura Metalica para telhado em 2 águas para telha metalica | m2 | 241 | 23.33 | 5622.53
94213 | 13.2 | Telhamento com telha metalica trazapezoidal | m2 | 241 | 38.2 | 9206.2
74145/001 | 13.3 | Pintura Esmalte fosco, duas demãos, sobre superficie metalica, incluso um demão de fundo anticorrosivo | m2 | 241 | 11.79 | 2841.39
COMP. 09 - DPE | 13.4 | Rufo de Concreto com 30 centimentos de largura | m | 29.7 | 85.25 | 2531.93
75220 | 13.5 | Cumeeira de telha metalica | m | 23.47 | 31.37 | 736.25
| 14 | HIDRAULICO |  |  |  | 3471.63
89356 | 14.1 | Tubo PVC 25mm – tipo soldavel com acessorios | m | 44.61 | 14.93 | 666.03
89357 | 14.2 | Tubo PVC 32mm – tipo soldavel com acessorios | m | 18.61 | 19.81 | 368.66
88503 | 14.3 | Caixa D'água em poliestileno, 1000litros, com acessorios | und | 1 | 640.45 | 640.45
90443 | 14.4 | Furo em Alvenaria para Diametro menores que 40mm | m | 63.22 | 9.58 | 605.65
90466 | 14.5 | Chumbamento linear em alvenaria | m | 63.22 | 9.66 | 610.71
89362 | 14.6 | Joelho | und | 11 | 6.23 | 68.53
89395 | 14.7 | Tê 25mm | und | 4 | 8.62 | 34.48
89398 | 14.8 | Tê 32mm | und | 2 | 11.46 | 22.92
Alimentação
95634 | 14.9 | Kit Cavalete para Medição de Água - Entrada Principal, em PVC, Fornecimento e Instalação | und | 1 | 89.76 | 89.76
94795 | 14.10 | Torneira de Boia Real, Roscável, 1/2", Fornecimento e instalação | und | 1 | 21.1 | 21.1
89357 | 14.11 | Tubo PVC 32mm – tipo soldavel com acessorios | m | 13.45 | 19.81 | 266.44
73795/003 | 14.12 | Válvula de retenção 32mm | und | 1 | 76.9 | 76.9
| 15 | SANITARIO |  |  |  | 3535.63
| I | TUBOS
89711 | 15.1 | Tubo PVC esgoto 40mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 17.66 | 12.93 | 228.34
89712 | 15.2 | Tubo PVC esgoto 50mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 3.6 | 18.48 | 66.53
89713 | 15.3 | Tubo PVC esgoto 75mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 8.11 | 27.54 | 223.35
89714 | 15.4 | Tubo PVC esgoto 100mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 39.39 | 35.76 | 1408.59
| II | CAIXAS SIFONADAS, CAIXAS DE GORDURA e CAIXAS DE INSPEÇÃO
89707 | 15.5 | Caixa sifonado c/grelha quadrada | und | 7 | 17.23 | 120.61
74051/002 | 15.6 | Caixa de gordura | und | 1 | 150.08 | 150.08
74104/001 | 15.7 | Caixa de inspeção esgoto simples | und | 6 | 130.35 | 782.1
| III | ACESSORIOS
0003670 | 15.8 | Junção Simples 100x100mm | und | 2 | 13.52 | 27.04
10909 | 15.9 | Junção Simples 100x75mm | und | 1 | 11.62 | 11.62
10908 | 15.10 | Junção Simples 100x50mm | und | 4 | 9.56 | 38.24
1967 | 15.11 | Curva 45º - 40mm | und | 2 | 3.3 | 6.6
10765 | 15.12 | Curva 45º - 50mm | und | 1 | 7.23 | 7.23
1965 | 15.13 | Curva 45º - 100mm | und | 2 | 28.56 | 57.12
37949 | 15.14 | Joelho - 40mm | und | 9 | 1.13 | 10.17
03509 | 15.15 | Joelho - 75mm | und | 2 | 3.91 | 7.82
3520 | 15.16 | Joelho - 100mm | und | 5 | 5.14 | 25.7
| IV | VENTILAÇÃO
89712 | 15.17 | Tubo PVC esgoto 50mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 3.6 | 18.48 | 66.53
89713 | 15.18 | Tubo PVC esgoto 75mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 8.11 | 27.54 | 223.35
3526 | 15.19 | Joelho - 50mm | und | 6 | 1.54 | 9.24
11655 | 15.20 | Te 100mm - 50mm | und | 7 | 8.72 | 61.04
7097 | 15.21 | Te 50mm - 50mm | und | 1 | 4.33 | 4.33
| 16 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 7240.6
86932 | 16.1 | Vaso Sanitário Padrão médio, com Caixa Acoplada | und | 6 | 306.3 | 1837.8
74234/001 | 16.2 | Mictorio | und | 1 | 377.85 | 377.85
86941 | 16.3 | Lavatorio padrão médio | und | 5 | 440.73 | 2203.65
COMP. 10 - DPE | 16.4 | Lavatório para banheiro PNE , de coluna suspensa-completo com torneira em metal , tipo temporizada, para portadores de necessidades especiais, engate flexivel -malha de aço 1/2x40cm , sifão inox , válvula universal e 02 barras de apoio – inox diâmetro de 1 ¼” x40cm, inclusive buchas e parafusos de fixação | und | 1 | 809.4 | 809.4
COMP. 11 - DPE | 16.5 | VASO SANITÁRIO com caixa acoplada, para banheiro PNE, completo com 02 barras de apoio, assento plastico, engate flexível malha de aço – 1/2x40cm e parafusos de fixação . | und | 1 | 742.05 | 742.05
95544 | 16.6 | Papeleira inox – uma em cada box de vaso sanitário e nos lavatorios | und | 13 | 21.72 | 282.36
11758 | 16.7 | Saboneteira para sabão líquido Plastico capac 1000ml completa - 01 unidade para cada LAVATÓRIO , 01 para cada bancada de 02 cubas e 04 para cada bancada de 05 cubas. | und | 6 | 34.89 | 209.34
85005 | 16.8 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura, 50X50cm | m2 | 0.75 | 238.56 | 178.92
86889 | 16.9 | Bancada de Granito Cinza polido para pia de cozinha 1,5mx0,6m, fornecimento e instalação | und | 1 | 535.94 | 535.94
86910 | 16.10 | Torneira Cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio | und | 1 | 63.29 | 63.29
| 17 | DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 13079.82
| I | ÁGUAS PLUVIAIS
83671 | 17.1 | Tubo PVC 100mm – tipo soldavel com acessorios | m | 49.7 | 41.46 | 2060.56
9850 | 17.2 | Tubo PVC 150mm – Fornecimento e instalação | m | 22.04 | 90 | 1983.6
9853 | 17.3 | Tubo PVC 200mm – Fornecimento e instalação | m | 2.36 | 160.04 | 377.69
366 | 17.4 | Colchão de areia | m3 | 0.49 | 37.17 | 18.21
89168 | 17.5 | Alvenaria | M2 | 12.62 | 58.27 | 735.37
87905 | 17.6 | Chapisco | M2 | 25.24 | 6.31 | 159.26
COMP. 12 - DPE | 17.7 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 133 CM | m | 42.425 | 91.86 | 3897.16
94230 | 17.8 | Calha Beiral PVC semicircular em pvc, Diametro 125MM, incluindo acessorios para instalação e transporte vertical | m | 5.125 | 63.49 | 325.39
11708 | 17.9 | Ralo abacaxi | und | 4 | 13 | 52
COMP. 13 - DPE | 17.10 | Caixa de Drenagem | und | 6 | 410.97 | 2465.82
| III | DRENAGEM AR-CONDICIONADOS
89865 | 17.11 | Tubo, PVC, Soldavel DN 25mm | m | 36 | 8.67 | 312.12
90443 | 17.12 | Furo em Alvenaria para Diametro menores que 40mm tubulação | m | 36 | 9.58 | 344.88
90466 | 17.13 | Chumbamento linear em alvenaria menores que 40mm tubulação | m | 36 | 9.66 | 347.76
| 18 | INCÊNDIO |  |  |  | 2288.17
37539 | 18.1 | tipo S-3 (130/260MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente | und | 15 | 20 | 300
37539 | 18.2 | tipo S2-E (130/260MM) – material PVC - 2mm – fotoluminescente | und | 6 | 20 | 120
37539 | 18.3 | tipo S2-D (130/260MM) – material PVC – 2mm – fotoluminescente | und | 7 | 20 | 140
84665 | 18.4 | tipo E-17 (1000/1000MM)- PINTADA NO PISO com tinta epoxi, conforme detalhamento no respectivo projeto | m2 | 3 | 16.36 | 49.08
37557 | 18.5 | tipo E-5 ( diâmetro 150MM) – material PVC – 2mm –fotoluminescente | und | 3 | 11.95 | 35.85
83635 | 18.6 | Extintores tipo Pó ABC (Fabricante ou Distribuidora deve ser credenciado no Corpo de Bombeiro do Estado) | und | 6 | 216.09 | 1296.54
COMP. 14 - DPE | 18.7 | Luminaria de Emergencia 60LED | und | 10 | 34.67 | 346.7
| 19 | ELETRICO |  |  |  | 50482.21
| I | PONTOS DE UTILIZAÇÃO
COMP. 15 - DPE | 19.1 | Luminária embutir com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. | und | 64 | 233.52 | 14945.28
COMP. 16 - DPE | 19.2 | Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. | und | 12 | 219.08 | 2628.96
COMP. 17 - DPE | 19.3 | Poste decorativo galvanizado à fogo e pintado, tipo luminária, h=3m, soquete E27, com lâmpada LED de 40W. | und | 2 | 383.3 | 766.6
COMP. 18 - DPE | 19.4 | Arandela LED retângular em aço e vidro soquete E27, com lâmpada LED 15W | und | 14 | 102.07 | 1428.98
COMP. 19 - DPE | 19.5 | Spot de piso de sobrepor LED, para áreas externas, 10 W | und | 5 | 114.73 | 573.65
83399 | 19.6 | Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | und | 3 | 26.34 | 79.02
91992 | 19.7 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 11 | 26.45 | 290.95
91993 | 19.8 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 10 | 27.67 | 276.7
91996 | 19.9 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 2 | 19.91 | 39.82
91997 | 19.10 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 21.13 | 21.13
92005 | 19.11 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 5 | 35.32 | 176.6
91953 | 19.12 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 17 | 16.5 | 280.5
91959 | 19.13 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 3 | 26.09 | 78.27
91967 | 19.14 | Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 35.67 | 35.67
91955 | 19.15 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. | und | 2 | 20.54 | 41.08
91961 | 19.16 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. | und | 2 | 34.14 | 68.28
92000 | 19.17 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 19 | 17.37 | 330.03
92008 | 19.18 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 22 | 27.8 | 611.6
| II | ELETRODUTOS E CAIXAS
90447 | 19.19 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. | m | 259 | 4.66 | 1206.94
90466 | 19.20 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 259 | 9.66 | 2501.94
91854 | 19.21 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 259 | 6.1 | 1579.9
91834 | 19.22 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 231.7 | 5.84 | 1353.13
91867 | 19.23 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 98.65 | 5.65 | 557.37
91836 | 19.24 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1”), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 5.2 | 7.4 | 38.48
91869 | 19.25 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 16.1 | 9.74 | 156.81
93009 | 19.26 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. | m | 52.3 | 13.01 | 680.42
90456 | 19.27 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) | und | 85 | 3.08 | 261.8
COMP. 20 - DPE | 19.28 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. | und | 81 | 8.24 | 667.44
91939 | 19.29 | Caixa retangular 4” x 2” alta (2 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und. | 11 | 19.71 | 216.81
91940 | 19.30 | Caixa retangular 4” x 2” média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und. | 33 | 10.25 | 338.25
91941 | 19.31 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 41 | 6.71 | 275.11
83448 | 19.32 | Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | und | 6 | 220.32 | 1321.92
83443 | 19.33 | Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita c/ tampa | und | 4 | 41.53 | 166.12
| III | CABOS
91924 | 19.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 483.4 | 1.48 | 715.43
91926 | 19.35 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 988 | 2.7 | 2667.6
91928 | 19.36 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 603.7 | 3.82 | 2306.13
91931 | 19.37 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 44.5 | 4.89 | 217.61
92980 | 19.37 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 35.9 | 4.6 | 165.14
92986 | 19.38 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,2kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 95.6 | 16.17 | 1545.85
92990 | 19.39 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 141 | 30.57 | 4310.37
| III | ATERRAMENTO
72254 | 19.40 | Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalacao | m | 11.7 | 29.24 | 342.11
COMP. 21 - DPE | 19.41 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector - fornecimento e instalação. | und | 3 | 34.9 | 104.7
| IV | QUADROS
74131/007 | 19.42 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico (100 A) e neutro - fornecimento e instalacao | und | 1 | 438.55 | 438.55
74131/005 | 19.43 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico (100 A) e neutro - fornecimento e instalacao | und | 2 | 279.96 | 559.92
93653 | 19.44 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 8 | 7.8 | 62.4
93654 | 19.45 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 6 | 8.25 | 49.5
93655 | 19.46 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | und | 3 | 8.96 | 26.88
93660 | 19.47 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 38.99 | 77.98
93661 | 19.48 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 8 | 39.86 | 318.88
93671 | 19.49 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 54.98 | 109.96
93672 | 19.50 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 59.72 | 119.44
COMP. 22 - DPE | 19.51 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. | und | 1 | 119.1 | 119.1
COMP. 23 - DPE | 19.52 | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 40A, 30mA - fornecimento e instalação. | und | 2 | 108.45 | 216.9
COMP. 24 - DPE | 19.53 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) - fornecimento e instalação. | und | 12 | 72.36 | 868.32
COMP. 25 - DPE | 19.54 | Entrada de energia elétrica aérea trifásica 100 A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. | und | 1 | 1143.88 | 1143.88
| 20 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONE E LÓGICA) |  |  |  | 3916.11
90456 | 20.1 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) | und | 18 | 3.08 | 55.44
91941 | 20.2 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 18 | 6.71 | 120.78
COMP. 20 - DPE | 20.3 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. | und | 1 | 8.24 | 8.24
COMP. 26 - DPE | 20.4 | Tomada média de embutir (1 módulo), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. | und | 2 | 23.48 | 46.96
COMP. 27 - DPE | 20.5 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. | und | 8 | 41.55 | 332.4
COMP. 28 - DPE | 20.6 | Tomada baixa de embutir (3 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4"x4") - fornecimento e instalação. | und | 4 | 62.8 | 251.2
COMP. 29 - DPE | 20.7 | Tomada baixa de embutir (4 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4"x4") - fornecimento e instalação. | und | 4 | 81.44 | 325.76
COMP. 30 - DPE | 20.8 | Redução para Eletrocalha Perfurada 75x50mm, altura 50mm, com fornecimento e instalação. | und | 2 | 21.38 | 42.76
COMP. 31 - DPE | 20.9 | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. | m | 42.4 | 10.89 | 461.74
COMP. 32 - DPE | 20.10 | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. | m | 6 | 10.47 | 62.82
COMP. 33 - DPE | 20.11 | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm | und | 1 | 31.08 | 31.08
COMP. 34 - DPE | 20.12 | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 3 | 33.37 | 100.11
COMP. 35 - DPE | 20.13 | Cotovelo reto 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm, fornecimento e instalação. | und | 2 | 24.45 | 48.9
COMP. 36 - DPE | 20.14 | Cotovelo reto 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 1 | 27.03 | 27.03
COMP. 37 - DPE | 20.15 | Curva de inversão para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm. | und | 1 | 18.72 | 18.72
COMP. 38 - DPE | 20.16 | Terminal para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. | und | 5 | 6.6 | 33
COMP. 39 - DPE | 20.17 | Derivação para eletroduto 3/4" para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. | und | 18 | 6.58 | 118.44
90447 | 20.18 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. | m | 44.8 | 4.66 | 208.77
90466 | 20.19 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 44.8 | 9.66 | 432.77
95745 | 20.20 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente ,instalado em teto - fornecimento e instalação. | m | 24 | 14.39 | 345.36
COMP.40 - DPE | 20.21 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 60 mm (2"), aparente ,instalado em teto - fornecimento e instalação. | m | 3 | 18.59 | 55.77
91854 | 20.22 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 44.8 | 6.1 | 273.28
93009 | 20.23 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. | m | 30.3 | 13.01 | 394.2
83370 | 20.24 | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação | und | 1 | 120.58 | 120.58
| 21 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 1597.27
COMP. 41 - DPE | 21.1 | Fornecimento e assentamento de piso tátil DIRECIONAL –ÁREA INTERNA - 25x25 cm | m2 | 3.81 | 189.25 | 721.04
COMP. 41 - DPE | 21.2 | Fornecimento e assentamento de piso tátil ALERTA –ÁREA INTERNA – 25x25 cm | m2 | 4.63 | 189.25 | 876.23
| 22 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 21159.34
94273 | 22.1 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFRERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4, CIMENTO + AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 101.11 | 40.97 | 4142.48
92402 | 22.2 | Execução de passeio em piso intertravado com bloco 16 faces de 22x11cm, espessura 8cm, (FCK = 35MPa) | m2 | 21 | 55.78 | 1171.38
92404 | 22.3 | Execução de piso/estacionamento em piso intertravado com bloco 16 faces de 22x11cm, espessura 8cm, (FCK = 35MPa) | m2 | 174.26 | 53.34 | 9295.03
94990 | 22.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m3 | 3.393 | 601.52 | 2040.96
74236/001 | 22.5 | Jardim grama em placas sobre adubo , incluindo mudas de pequeno porte (croton, ichória) | m2 | 68.36 | 11.19 | 764.95
94990 | 22.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA DA FRENTE) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. | m3 | 4.5 | 601.52 | 2706.84
7156 | 22.7 | Armadura da calçada da frente | m2 | 45 | 23.06 | 1037.7
| 23 | BASE E ABRIGO PARA QUADRO GERADOR |  |  |  | 1468.34
89168 | 23.1 | Casa para quadro de transferência | m2 | 11.5 | 58.27 | 670.11
95241 | 23.2 | Piso casa do Gerador | m2 | 1 | 21.57 | 21.57
92544 | 23.3 | Estrutura de cobertura | m2 | 2.25 | 9.38 | 21.11
94207 | 23.4 | Telha Fibrocimento | m2 | 2.25 | 30.8 | 69.3
94990 | 23.5 | Base para gerador, concreto moldado in loco, espessura de 15cm. | m3 | 0.7 | 601.52 | 421.06
7156 | 23.6 | Ferragem base do gerador | m2 | 11.5 | 23.06 | 265.19
| 24 | DIVERSOS |  |  |  | 15658.59
74145/001 | 24.1 | Pintura Esmalte fosco, duas demãos, sobre superficie metalica, incluso um demão de fundo anticorrosivo | m2 | 1 | 11.79 | 11.79 |  | Todas as informações necessárias de definição de itens, cores e outros itens com a Defensoria deve ser feito com no minimo 20dias e esse prazo não deve ser repassado para o cronograma
COMP. 42 - DPE | 24.2 | Ligação Definitiva de Água | und | 1 | 19.31 | 19.31
COMP. 43 - DPE | 24.3 | Ligação Definitiva de Energia | und | 1 | 19.44 | 19.44
9537 | 24.4 | Limpeza final da obra | m2 | 227.5 | 2.02 | 459.55
10851 | 24.5 | Placas de identificação das salas, em acrílico, medindo 25x8 cm – espessura de 2mm (Deve ser solicitado da fiscalização os nomes para colocar nas placas) | und | 17 | 43.99 | 747.83
COTAÇÃO 028 | 24.6 | Simbolo da Defensoria Pública com Letreiro com Letras aço inox (AISI 304), chapa num. 22, Recortado, H=20 cm - Dizeres: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA - ALTO ALEGRE, com letras em Aço Inox Chapa 22 - com fixação no local indicado pela Fiscalização | und | 1 | 10062.71 | 10062.71
10848 | 24.7 | Placa inauguração (Informações e Modelo serão fornecido pela DEFENSORIA) | und | 1 | 678.38 | 678.38
74100/001 | 24.8 | Portão de ferro | m2 | 6 | 598.14 | 3588.84 | 637828.09 | 550234.22
74145/001 | 24.9 | Pintura de Portão | m2 | 6 | 11.79 | 70.74 | 84206.064
| 25 | DESPESAS INDIRETAS DA OBRA |  |  |  | 87593.87 | 700365.09 | 700365.09
COMP. 44 - DPE | 25.1 | Despesas de transporte de materiais p/ o canteiro | und | 100% | 9808.39 | 9808.39
COMP. 45 - DPE | 25.2 | Administração local da obra | und | 100% | 77785.48 | 77785.48
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 637828.09 |  | 700365.09 | 38269.6854
PREÇO TOTAL (BDI 32,02%) |  |  |  |  | 842060.64
| 26 | Equipamentos |  |  |  | 62537
COTAÇÃO 027 | 26.1 | Grupo Gerador, a diesesl, montado em contêiner, silenciado com potência mínima de 53/ 48 kVA - 42 / 38 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 /127 V, 60Hz, ligado à rede de energia elétrica do prédio através de chave de transferência automática. | und | 1 | 62537 | 62537
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 62537
PREÇO TOTAL (BDI DIFERENCIADO 20,93%) |  |  |  |  | 75625.99
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 917686.63
OBSERVAÇÕES: 1 - Os serviços de despesas indiretas da obra devem ser medidos e pagos conforme o pecentual de execução da obra e deve ser mostrado no boletim de medição.
BOA VISTA - RR

## PB IV - Cronograma
ANEXO PB IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - DPE/RR
ITEM | SERVIÇOS | 30D | 60D | 90D | 120D | 150D | 180D | 210D | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 90% | [5 empty] | 10% | 23713.48
|  | 21342.13 | [5 empty] | 2371.35
2 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA | 100% | [6 empty] | 6491.02
6491.02
3 | MURO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 45692.25
|  | 9138.45 | 9138.45 | 9138.45 | 9138.45 | 9138.45
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 20% | 80% | [5 empty] | 8304.8
|  | 1660.96 | 6643.84
5 | ESTRUTURA |  | 30% | 30% | 20% | 20% |  |  | 132362.03
|  |  | 39708.61 | 39708.61 | 26472.41 | 26472.41
6 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 10% | 40% | 40% | 10% |  |  | 37772.64
|  |  | 3777.26 | 15109.06 | 15109.06 | 3777.26
7 | ALVENARIA/DIVISORIAS |  |  | 40% | 40% | 20% |  |  | 36891.48
|  |  |  | 14756.59 | 14756.59 | 7378.3
8 | REVESTIMENTOS |  |  | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 42143.63
|  |  |  | 4214.36 | 12643.09 | 12643.09 | 8428.73 | 4214.36
9 | PINTURAS |  |  |  | 20% | 40% | 20% | 20% | 21072.99
[5 empty] | 4214.6 | 8429.2 | 4214.6 | 4214.6
10 | ESQUADRIAS/VERGAS/CONTRAVERGAS/FECHADURA |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 28657.22
[5 empty] | 7164.31 | 7164.31 | 7164.31 | 7164.31
11 | SOLEIRAS/PEITORIS/RODAPE |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 5190.66
[5 empty] | 1297.67 | 1297.67 | 1297.67 | 1297.67
12 | FORRO |  |  |  | 40% | 30% | 30% |  | 17106.01
[5 empty] | 6842.4 | 5131.8 | 5131.8
13 | COBERTURA |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20% | 20938.3
[5 empty] | 6281.49 | 6281.49 | 4187.66 | 4187.66
14 | HIDRAULICO |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 3471.63
|  |  |  | 694.33 | 694.33 | 694.33 | 694.33 | 694.33
15 | SANITÁRIO |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 3535.63
|  |  |  | 707.13 | 707.13 | 707.13 | 707.13 | 707.13
16 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% | 7240.6
[6 empty] | 1448.12 | 2896.24 | 2896.24
17 | DRENAGEM / AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 20% | 25% | 25% | 30% | 13079.82
[5 empty] | 2615.96 | 3269.96 | 3269.96 | 3923.95
18 | INCÊNDIO | [5 empty] | 50% | 50% | 2288.17
[7 empty] | 1144.09 | 1144.09
19 | ELETRICO |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50482.21
|  |  |  | 10096.44 | 10096.44 | 10096.44 | 10096.44 | 10096.44
20 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 40% | 30% | 30% | 3916.11
[6 empty] | 1566.44 | 1174.83 | 1174.83
21 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 50% | 50% | 1597.27
[7 empty] | 798.64 | 798.64
22 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 30% | 40% | 30% | 21159.34
[6 empty] | 6347.8 | 8463.74 | 6347.8
23 | BASE E ABRIGO - GERADOR |  |  |  |  | 40% | 60% |  | 1468.34
[6 empty] | 587.34 | 881
24 | DIVERSOS | [6 empty] | 100% | 15658.59
15658.59
25 | GRUPO GERADOR | [6 empty] | 100% | 62537
62537
26 | DESPESAS INDIRETAS DA OBRA | 6.3% | 9.67% | 15.41% | 19.26% | 18.35% | 9.88% | 21.12% | 87593.87
|  | 5518.41 | 8470.33 | 13498.22 | 16870.58 | 16073.48 | 8654.27 | 18499.83
PERCENTUAL SIMPLES |  | 6.3% | 9.67% | 15.41% | 19.26% | 18.35% | 9.88% | 21.13% | 700365.09
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 6.3% | 15.97% | 31.38% | 50.64% | 68.99% | 78.87% | 100%
TOTAL SIMPLES |  | 44123 | 67725.3 | 107926.26 | 134890.32 | 128516.99 | 69196.07 | 147987.14
TOTAL ACUMULADO |  | 44123 | 111848.3 | 219774.56 | 354664.88 | 483181.87 | 552377.94 | 700365.09
OBSERVAÇÃO:
BOA VISTA - RR, Setembro/2017

## PB VIII - Composições Auxilia
ANEXO PB VIII - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS AUXILIARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - DPE/RR
BASE: SINAPI RR JUNHO/2017 DESONERADO
COMP. 01 - DPE | RETIRADA DE ÁRVORES |  |  | UNID.= | UND |  | (Secretaria de Obras Ceará - C1055)
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88316 | Servente | h | 24 | 13.21 | 317.04
|  |  | TOTAL |  | 317.04
COMP. 02 - DPE | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM MADEIRA |  |  | UNID.= | M2 |  | (Secretaria de Obras Ceará - C1055)
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | Carpinteiro | H | 0.03 | 18.72 | 0.56
88239 | Ajudante de Carpintaria | H | 0.3 | 15.38 | 4.61
|  |  | TOTAL |  | 5.17
COMP. 03 - DPE | REMOÇÃO DE PORTA E BATENTE |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88316 | Servente | H | 0.8 | 13.21 | 10.57
88309 | Pedreiro | H | 0.08 | 18.99 | 1.52
|  |  | TOTAL |  | 12.09
COMP. 04 - DPE | RETIRADA DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88316 | Servente | H | 1.55 | 13.21 | 20.48
88323 | Telhadista | H | 0.155 | 16.96 | 2.63
|  |  | TOTAL |  | 23.11
COMP. 05 - DPE | RETIRADA DE GRADE DE FERRO |  |  | UNID.= | M2 |  | VERIFICAR TODAS AS COMPOSIÇÕES
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.2 | 13.21 | 2.64
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 | 18.99 | 3.8
|  |  | TOTAL |  | 6.44
COMP. 06 - DPE | PORTA SEMI-OCA, DIMENSÃO 1,6X2,10m PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UNID.= | Und
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2 | 579.3 | 1158.6
|  |  | TOTAL |  | 1158.6
COMP. 07 -DPE | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS |  |  | UNIDADE ==> | UN
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 16.96 | 7.63
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 2 | 236.67 | 473.34
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 4.2 | 183.98 | 772.72
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 2 | 706.27 | 1412.54
11523 | PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM | UN | 2 | 7.82 | 15.64
|  |  | TOTAL |  | 2681.87
COMP. 08 - DPE | FORRO |  |  | UNID.= | M2
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 026 | Forro Modular em PVC 60x120cm, com todos os acessorios para fixação na laje | M2 | 1 | 83.96 | 83.96
|  |  | TOTAL |  | 83.96
COMP. 09 - DPE | RUFO EM CONCRETO L=30CM |  |  | UNID.= | M | C3652 Secretaria Ceará
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.2 | 13.21 | 2.64
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 | 18.99 | 3.8
88245 | Armador com encargos complementares | h | 0.36 | 18.89 | 6.8
88239 | Ajudante de Carpintaria | h | 0.33 | 15.38 | 5.08
4720 | Pedrisco | m3 | 0.012 | 108.53 | 1.3
5063 | Prego | kg | 0.035 | 9.65 | 0.34
367 | Areia Grossa | m3 | 0.0035 | 26.67 | 0.09
1379 | Cimento Portland | kg | 3.25 | 0.74 | 2.41
2692 | Desmoldante de forma | l | 0.2 | 7 | 1.4
334 | Arame Galvanizado | kg | 0.225 | 10.93 | 2.46
32 | Aço CA-50 | kg | 11.445 | 4.19 | 47.95
1346 | Chapa compensada resinada | m2 | 0.35 | 31.38 | 10.98
|  |  | TOTAL |  | 85.25
COMP. 10 - DPE | Lavatório para banheiro PNE |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
10431 | LAVATÓRIO COM COLUNA | und | 1 | 137.1 | 137.1
00001381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | kg | 1.8 | 0.49 | 0.88
01380 | Cimento branco | kg | 0.5 | 4.36 | 2.18
036204 | Barra de apoio metal inox 60cm | un | 2 | 168.89 | 337.78
011684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | un | 1 | 28.81 | 28.81
036796 | Torneira para lavatório – 1/2”- temporizada | un | 1 | 102.97 | 102.97
000077 | Adaptador para sifão metálico | un | 1 | 3.33 | 3.33
006136 | Sifão inox para lavatório | un | 1 | 114.8 | 114.8
038643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " | un | 1 | 28.7 | 28.7
04351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | un | 2 | 7.7 | 15.4
88309 | Pedreiro | H | 1.1 | 18.99 | 20.89
88242 | Ajudante | H | 1.1 | 15.05 | 16.56
|  |  | TOTAL |  | 809.4
COMP. 11 - DPE | VASO SANITÁRIO PNE |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
10422 | Bacia sanitária com caixa acoplada -cor branco | m2 | 1 | 225.17 | 225.17
000377 | Assento plástico | un | 1 | 18 | 18
00001381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | kg | 2 | 0.49 | 0.98
001380 | Cimento branco | kg | 0.6 | 4.36 | 2.62
036081 | Barra de apoio metal inox 80cm | un | 2 | 200 | 400
011684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | un | 1 | 28.81 | 28.81
04351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8, ANEL DE VEDAÇÃO | un | 2 | 7.7 | 15.4
88309 | Pedreiro | H | 1.5 | 18.99 | 28.49
88242 | Ajudante | H | 1.5 | 15.05 | 22.58
|  |  | TOTAL |  | 742.05
COMP. 12 - DPE | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 133 CM |  |  | UNID.= | m
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.2093 | 35.57 | 7.44
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.0325 | 7.95 | 0.26
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.00637 | 50.46 | 0.32
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.234 | 58.39 | 13.66
40871 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 133 CM (COLETADO CAIXA) | M | 1.05 | 49.71 | 52.2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 13.21 | 8.36
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.539 | 16.96 | 9.14
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 15.53 | 0.2
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 15.05 | 0.28
|  |  | TOTAL |  | 91.86
COMP. 13 - DPE | CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
89168 | Alvenaria de 1/2 vez, profundidade média de 60cm | m2 | 1.8 | 58.27 | 104.89
11235 | grelha p/ Captação de águas pluviais para estacionamento | und | 0.36 | 756.53 | 272.35
93358 | Escavação de vala | m3 | 0.216 | 52.25 | 11.29
87879 | chapisco | m2 | 1.44 | 3.05 | 4.39
94990 | base de fundo | m3 | 0.03 | 601.52 | 18.05
|  |  | TOTAL |  | 410.97
COMP. 14 - DPE | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 60 LEDS |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0038774 | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 60 LEDS | un | 1 | 28 | 28
21127 | FITA ISOLANTE -19mmx5m | ROLO | 0.1 | 1.89 | 0.19
88264 | Eletricista | H | 0.2 | 19.18 | 3.84
88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.2 | 13.21 | 2.64
|  |  | TOTAL |  | 34.67
COMP. 15 - DPE | Luminária embutir com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 001 | Luminária embutir com aletas T8/T10 2x32x36x40W | und | 1 | 121.07 | 121.07
COTAÇÃO 003 | Lampada Tubular LED 18W | und | 2 | 40.03 | 80.06
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 19.18 | 19.18
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13.21 | 13.21
|  |  | TOTAL |  | 233.52
COMP. 16 - DPE | Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 002 | Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x32x36x40W | und | 1 | 106.63 | 106.63
COTAÇÃO 003 | Lampada Tubular LED 18W | und | 2 | 40.03 | 80.06
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 19.18 | 19.18
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13.21 | 13.21
|  |  | TOTAL |  | 219.08
COMP. 17 - DPE | Poste decorativo galvanizado à fogo e pintado, tipo luminária, h=3m, soquete E27, com lâmpada LED de 40W. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 006 | Poste decorativo galvanizado à fogo e pintado, tipo luminária, h=3m, soquete E27, sem lâmpada | und | 1 | 211.99 | 211.99
COTAÇÃO 004 | Lâmpada LED de 40W. | und | 1 | 85.42 | 85.42
367 | Areia Grossa | m³ | 0.035 | 26.67 | 0.93
1379 | Cimento Portland composto CP II-32 | kg | 3.5 | 0.74 | 2.59
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1.5 | 13.21 | 19.82
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1.8 | 19.18 | 34.52
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1.8 | 15.57 | 28.03
|  |  | TOTAL |  | 383.3
COMP. 18 - DPE | Arandela LED retângular em aço e vidro soquete E27, com lâmpada LED 15W |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 007 | Arandela LED retângular em aço e vidro soquete E27, sem lâmpada LED 15W | und | 1 | 49.39 | 49.39
COTAÇÃO 005 | Lâmpada LED 15W | und | 1 | 26.77 | 26.77
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.8 | 19.18 | 15.34
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.8 | 13.21 | 10.57
|  |  | TOTAL |  | 102.07
COMP. 19 - DPE | Spot de piso de sobrepor LED, para áreas externas, 10 W |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 011 | Spot de piso de sobrepor LED, para áreas externas, 10 W | und | 1 | 88.82 | 88.82
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.8 | 19.18 | 15.34
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.8 | 13.21 | 10.57
|  |  | TOTAL |  | 114.73
COMP. 20 - DPE | Caixa octogonal 4"x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
12001 | Caixa octogonal de fundo móvel, em PVC, de 4"x4", para eletroduto flexivel corrugado | und | 1 | 3.27 | 3.27
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.143 | 19.18 | 2.74
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.143 | 15.57 | 2.23
|  |  | TOTAL |  | 8.24
COMP. 21 - DPE | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
3383 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | und | 1 | 18.7 | 18.7
425 | Grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de10 a 50 mm² | und | 1 | 2.3 | 2.3
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.4 | 19.18 | 7.67
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.4 | 15.57 | 6.23
|  |  | TOTAL |  | 34.9
COMP. 22 - DPE | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 008 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar corrente nominal de 100A | und | 1 | 96.88 | 96.88
1579 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | und | 6 | 2.14 | 12.84
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 19.18 | 5.18
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 15.57 | 4.2
|  |  | TOTAL |  | 119.1
COMP. 23 - DPE | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 40A, 30mA - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
39446 | Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 mA, corrente de 40A, tipo AC | und | 1 | 98.25 | 98.25
1571 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | und | 2 | 0.41 | 0.82
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 19.18 | 5.18
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 15.57 | 4.2
|  |  | TOTAL |  | 108.45
COMP. 24 - DPE | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
39467 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) | und | 1 | 67.51 | 67.51
1571 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | und | 1 | 0.41 | 0.41
1579 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | und | 1 | 2.14 | 2.14
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.066 | 19.18 | 1.27
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.066 | 15.57 | 1.03
|  |  | TOTAL |  | 72.36
COMP. 25 - DPE | Entrada de energia elétrica aérea trifásica 100 A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4336 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/8", comprimento 3", com porca e arruela de pressao media | und | 2 | 2.42 | 4.84
379 | Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm | und | 2 | 0.47 | 0.94
995 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 16 mm2 | m | 3 | 6.4 | 19.2
1019 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 35 mm2 | m | 24 | 13.43 | 322.32
1091 | Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador | und | 1 | 18.65 | 18.65
COTAÇÃO 008 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A | und | 1 | 96.88 | 96.88
2680 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2" , sem luva | m | 9 | 4.75 | 42.75
1893 | Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto | und | 2 | 1.89 | 3.78
3383 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | und | 1 | 18.7 | 18.7
3398 | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao | und | 2 | 2.95 | 5.9
COTAÇÃO 009 | Poste de concreto duplo T, 200 kgf, h = 7 m | und | 1 | 325 | 325
COTAÇÃO 010 | Caixa de medição, para medição direta, padrão Eletrobrás Distribuição Roraima | und | 1 | 90.58 | 90.58
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 6 | 19.18 | 115.08
88316 | Servente com encargos complementares | h | 6 | 13.21 | 79.26
|  |  | TOTAL |  | 1143.88
COMP. 26 - DPE | Tomada média de embutir (1 módulo), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91946 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 4.84 | 4.84
38104 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) | und | 1 | 18.64 | 18.64
|  |  | TOTAL |  | 23.48
COMP. 27 - DPE | Tomada baixa de embutir (2 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91947 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" baixo (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 4.27 | 4.27
38104 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) | und | 2 | 18.64 | 37.28
|  |  | TOTAL |  | 41.55
COMP. 28 - DPE | Tomada baixa de embutir (3 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 4") - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91951 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" baixo (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 6.88 | 6.88
38104 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) | und | 3 | 18.64 | 55.92
|  |  | TOTAL |  | 62.8
COMP. 29 - DPE | Tomada baixa de embutir (4 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 4") - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91951 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" baixo (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 6.88 | 6.88
38104 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) | und | 4 | 18.64 | 74.56
|  |  | TOTAL |  | 81.44
COMP. 30 - DPE | Redução para Eletrocalha Perfurada (75 x 50)mm, com fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.183 | 19.18 | 3.51
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.183 | 15.57 | 2.85
COTAÇÃO 012 | REDUÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (75X50) X ALTURA 50MM | und | 1 | 6.7 | 6.7
COTAÇÃO 013 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 4 | 0.61 | 2.44
COTAÇÃO 014 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” | und | 16.8 | 0.1 | 1.68
COTAÇÃO 015 | ARRUELA SIMPLES ¼” | und | 16.8 | 0.16 | 2.69
COTAÇÃO 016 | PORCA SEXTAVADA ¼” | und | 16.8 | 0.09 | 1.51
|  |  | TOTAL |  | 21.38
COMP. 31 - DPE | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.063 | 19.18 | 1.21
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.063 | 15.57 | 0.98
COTAÇÃO 018 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 50x50x3000 mm | und | 0.33033 | 19.58 | 6.47
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE COBRE DIÂMETROS ≤ 40MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE | m | 1 | 2.23 | 2.23
|  |  | TOTAL |  | 10.89
COMP. 32 - DPE | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.091 | 19.18 | 1.75
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.091 | 15.57 | 1.42
COTAÇÃO 017 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,75x50 MM | und | 0.33033 | 15.34 | 5.07
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE COBRE DIÂMETROS ≤ 40MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE | m | 1 | 2.23 | 2.23
|  |  | TOTAL |  | 10.47
COMP. 33 - DPE | TE horizontal 90º para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 19.18 | 4.81
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 15.57 | 3.91
COTAÇÃO 019 | TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 75X50MM | und | 1 | 9.88 | 9.88
COTAÇÃO 012 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 6 | 0.61 | 3.66
COTAÇÃO 013 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” | und | 25.2 | 0.1 | 2.52
COTAÇÃO 014 | ARRUELA SIMPLES ¼” | und | 25.2 | 0.16 | 4.03
COTAÇÃO 015 | PORCA SEXTAVADA ¼” | und | 25.2 | 0.09 | 2.27
|  |  | TOTAL |  | 31.08
COMP. 34 - DPE | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 19.18 | 4.81
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 15.57 | 3.91
COTAÇÃO 020 | TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 75X50MM | und | 1 | 12.17 | 12.17
COTAÇÃO 012 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 6 | 0.61 | 3.66
COTAÇÃO 013 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” | und | 25.2 | 0.1 | 2.52
COTAÇÃO 014 | ARRUELA SIMPLES ¼” | und | 25.2 | 0.16 | 4.03
COTAÇÃO 015 | PORCA SEXTAVADA ¼” | und | 25.2 | 0.09 | 2.27
|  |  | TOTAL |  | 33.37
COMP. 35 - DPE | Cotovelo Reto 90º para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.274 | 19.18 | 5.26
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.274 | 15.57 | 4.27
COTAÇÃO 022 | COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 75X50MM | und | 1 | 6.6 | 6.6
COTAÇÃO 012 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 4 | 0.61 | 2.44
COTAÇÃO 013 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” | und | 16.8 | 0.1 | 1.68
COTAÇÃO 014 | ARRUELA SIMPLES ¼” | und | 16.8 | 0.16 | 2.69
COTAÇÃO 015 | PORCA SEXTAVADA ¼” | und | 16.8 | 0.09 | 1.51
|  |  | TOTAL |  | 24.45
COMP. 36 - DPE | Cotovelo Reto 90º para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.188 | 19.18 | 3.61
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.188 | 15.57 | 2.93
COTAÇÃO 021 | COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 50X50MM | und | 1 | 12.17 | 12.17
COTAÇÃO 012 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 4 | 0.61 | 2.44
COTAÇÃO 013 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” | und | 16.8 | 0.1 | 1.68
COTAÇÃO 014 | ARRUELA SIMPLES ¼” | und | 16.8 | 0.16 | 2.69
COTAÇÃO 015 | PORCA SEXTAVADA ¼” | und | 16.8 | 0.09 | 1.51
|  |  | TOTAL |  | 27.03
COMP. 37 - DPE | Curva de inversão para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 19.18 | 4.81
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 15.57 | 3.91
COTAÇÃO 023 | CURVA DE INVERSÃO ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 75X50MM | und | 1 | 8.78 | 8.78
COTAÇÃO 012 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 2 | 0.61 | 1.22
|  |  | TOTAL |  | 18.72
COMP. 38 - DPE | Terminal para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50mm. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 19.18 | 3.07
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 15.57 | 2.49
COTAÇÃO 024 | TERMINAL PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 50MM | und | 1 | 1.04 | 1.04
|  |  | TOTAL |  | 6.6
COMP. 39 - DPE | Derivação para eletroduto 3/4" para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 19.18 | 3.07
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 15.57 | 2.49
COTAÇÃO 025 | DERIVAÇÃO PARA ELETRODUDTO 3/4" PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | und | 1 | 1.02 | 1.02
|  |  | TOTAL |  | 6.58
COMP.40 - DPE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 60 mm (2"), aparente ,instalado em teto - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
2504 | Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, semi-pesado, diametro 2", parede de 1,20 mm | m | 1.05 | 10.35 | 10.87
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.1414 | 15.57 | 2.2
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.1414 | 19.18 | 2.71
91171 | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015 | m | 1 | 2.81 | 2.81
|  |  | TOTAL |  | 18.59
COMP. 41 - DPE | PISO TÁTIL DIRECIONAL / ALERTA – ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS |  |  | UNID.= | m2
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
00038181 | PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, CORES | m2 | 1.05 | 138.58 | 145.51
87620 | ARGAMASSA 1:4 CIMENTO + AREIA – ESP. 2 a 3cm | m2 | 1.05 | 26.36 | 27.68
88262 | Montador | H | 0.5 | 18.89 | 9.45
88316 | Servente | H | 0.5 | 13.21 | 6.61
|  |  | TOTAL |  | 189.25
COMP. 42 - DPE | LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA |  |  | UNIDADE ==> | UN
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.96 | 11.38
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 13.21 | 7.93
|  |  | TOTAL |  | 19.31
COMP. 43 - DPE | LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ENERGIA |  |  | UNIDADE ==> | UN
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 19.18 | 11.51
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 13.21 | 7.93
|  |  | TOTAL |  | 19.44
COMP. 44 - DPE | DESPESAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O CANTEIRO |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
72843 | Materiais Diversos Caminhão Basculante | tonxkm | 7371.6123 | 0.6 | 4422.97
72840 | Materiais Diversos Caminhão Carroceria | tonxkm | 11458.3465 | 0.47 | 5385.42
|  |  | TOTAL |  | 9808.39
OBS: Verificar memória de cálculo
COMP. 45 - DPE | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
90777 | Engenheiro ou Arquiteto com encargos complementares 2 vezes/semana x 4 horas/dia x 7 meses | h | 224 | 69 | 15456
94295 | Mestre de Obras com encargos complementares 180h/mês x 7 meses | mês | 7 | 5903.33 | 41323.31
88326 | Vigia noturno com encargos complementares - vigias 180h/mês - escala 12/36h x 3 meses | mês | 7 | 3000.8811 | 21006.17
|  |  | TOTAL |  | 77785.48

## PB VI - Memorial
ANEXO PB VI - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - DPE/RR
0 - DADOS DA OBRA
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | AREA (m²)
AREA CONSTRUIDA | [5 empty] | 227.5
AREA TOTAL | [5 empty] | 525
ÁREA DE COBERTURA | [5 empty] | 241
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES (M²)
DISCRIMINAÇÃO |  | UND | COMP. (m) | ALTURA (m) | LARGURA (m) | TOTAL
ITENS INICIAIS
Limpeza do Terreno |  |  | 35 |  | 15 | 525
Remoção de árvores |  | 5
Locação da Obra |  |  | 24.25 |  | 13 | 315.25
CANTEIRO DE OBRA
PLACA DA OBRA |  |  | 1.8 | 2.88 |  | 5.18
BANHEIRO PROVISORIO |  |  | 3 |  | 2 | 6
ESCRITORIO PROVISORIO |  |  | 3 |  | 2 | 6
REFEITORIO PROVISORIO |  |  | 3 |  | 2 | 6
ALMOXARIFADO |  |  | 3 |  | 2 | 6
VESTIARIO |  |  | 3 |  | 2 | 6
GALPÃO CARPINTARIA |  |  | 3 |  | 2 | 6
GALPÃO DE ARMAÇÃO |  |  | 3 |  | 2 | 6
LIGAÇÃO PROVISORIA ÁGUA |  | 1 |  |  |  | 1
LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA |  | 1 |  |  |  | 1
2 - DEMOLIÇÃO/RETIRADA (M²)
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | ÁREA | TOTAL
DEMOLIÇÃO FORRO MADEIRA/ PISO
Ambiente 00 |  |  |  |  | 7.33 | 7.33
Ambiente 01 |  |  |  |  | 39.24 | 39.24
Ambiente 02 |  |  |  |  | 6.15 | 6.15
Ambiente 03 |  |  |  |  | 32.24 | 32.24
Ambiente 04 |  |  |  |  | 2.77 | 2.77
W.C. |  |  |  |  | 4.7 | 4.7
|  |  |  | TOTAL |  | 92.43
DISCRIMINAÇÃO |  |  | COMP. | PÉ DIREITO | Desc. (m²) | TOTAL
DEMOLIÇÃO ALVERNARIA
P0 |  |  | 9.57 | 3 | 1.68 | 27.03
P1 |  |  | 6.91 | 3 | 0 | 20.73
P2 |  |  | 2.2 | 3 | 0 | 6.6
P21 |  |  | 3.2 | 3 | 1.68 | 7.92
P3 |  |  | 7.37 | 3 | 0 | 22.11
P4 |  |  | 10.26 | 3 | 0 | 30.78
P5 |  |  | 7.03 | 3 | 1.68 | 19.41
P6 |  |  | 10.26 | 3 | 6.72 | 24.06
P7 |  |  | 2.05 | 3 | 1.47 | 4.68
P8 |  |  | 0.95 | 3 | 0 | 2.85
P9 |  |  | 1.1 | 3 | 0 | 3.3
P10 |  |  | 2.05 | 3 | 0 | 6.15
|  |  |  | TOTAL (m²) |  | 175.62
|  |  |  | TOTAL (m³) |  | 26.34
RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | VASSO | PIA
W.C. |  |  |  |  | 1 | 1
|  | TOTAL |  |  | 1 | 1
3 - MURO
DEMOLIÇÃO DE MURO |  |  | Comp. (m) | Larg. (m) | Altura (m) | Total (m³)
Alvenaria |  |  | 85 | 0.15 | 1.7 | 21.68
|  |  | Quantidade | Seção (m²) | Altura (m) | Total (m³)
Concreto |  |  | 5 | 0.04 | 1.7 | 0.34
|  |  | Comp. (m) |  | Altura (m) | Área (m²)
Retirada de gradil |  |  | 14 |  | 1.7 | 23.8
3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS |  |  | Comp. (m) | Larg. (m) | Altura (m) | Total (m³)
Escavação Manual de valas |  |  | 87.2 | 0.4 | 0.5 | 17.44
Reaterro |  |  | Escavação - alicerce - baldrame enterrado |  |  | 5.67
3.2 INFRAESTRUTURA
3.2.1 CONCRETO | [5 empty] | Total (m³)
Alicerce |  |  | 87.2 | 0.3 | 0.4 | 10.46
Baldrame enterrado |  |  | 87.2 | 0.15 | 0.1 | 1.31
Baldrame |  |  | Baldrame projeto - baldrame enterrado |  |  | 3.19
3.2.2 FERRAGEM | [5 empty] | Peso (kg)
Ferragem |  |  | Retirado do projeto |  | Bitola 5mm | 38.8
|  |  | Retirado do projeto |  | Bitola 8mm | 138.25
3.2.3 Forma | [5 empty] | Área (m²)
Forma Tabua |  |  | Retirado do projeto |  |  | 90
3.3 PILARES
3.3.1 CONCRETO | [5 empty] | Total (m³)
Concreto |  |  | Retirado do projeto |  |  | 1.98
3.3.2 FERRAGEM | [5 empty] | Peso (kg)
Ferragem |  |  | Retirado do projeto |  | Bitola 5mm | 56.59
|  |  | Retirado do projeto |  | Bitola 10mm | 224.59
3.2.3 Forma | [5 empty] | Área (m²)
Forma Tabua |  |  | Retirado do projeto |  |  | 52.8
3.4 REVESTIMENTO |  |  | Comp. (m) | Altura (m) |  | Total. (m²)
Alvenaria |  |  | 87.2 | 2.2 |  | 191.84
Junta de Dilatação
Chapisco |  |  | Alvenaria x lados |  | 2 | 383.68
Reboco |  |  | igual chapisco |  |  | 383.68
Pingadeira (m) |  |  |  | metros |  | 87.2
3.5 PINTURA |  |  | Comp. (m) | Altura (m) |  | Total. (m²)
SELADOR |  |  | 87.2 | 2.2 |  | 191.84
Pintura |  |  | 87.2 | 2.2 |  | 191.84
4 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL | Quant. | Comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²) | Altura (m) | Total (m³)
P1,P25,P30,31 | 4 | 1.25 | 1.05 | 5.25 | 1.5 | 7.875
P2,P21,P45,P46 | 4 | 1.4 | 1.2 | 6.72 | 1.5 | 10.08
P3,P13,P15,P16,P20,P36,P38,P41,P42,P43,P44,P47 | 12 | 1.2 | 1 | 14.4 | 1.5 | 21.6
P4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.81 | 1.5 | 1.215
P5,P6,P33,P34 | 4 | 1.5 | 1.3 | 7.8 | 1.5 | 11.7
P7,P9 | 2 | 0.95 | 0.8 | 1.52 | 1.5 | 2.28
P8,P10,P11,P12,P14,P23,P24,P26,P40 | 9 | 1.1 | 0.9 | 8.91 | 1.5 | 13.365
P17,P27,P28,P37 | 4 | 1.35 | 1.15 | 6.21 | 1.5 | 9.315
P18,P22 | 2 | 1.7 | 1.5 | 5.1 | 1.5 | 7.65
P19 | 1 | 1.55 | 1.4 | 2.17 | 1.5 | 3.255
P29 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.82 | 1.5 | 2.73
P32 | 1 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 3.15
P35 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.63 | 1.5 | 0.945
P39 | 2 | 1.25 | 1.1 | 2.75 | 1.5 | 4.125
|  |  |  | 66.19 |  | 99.29
Reaterro (m²) |  |  | Escavação - Sapatas |  |  | 78.65
5 - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
DESCRIÇÃO
Sapatas e Arranque | Concreto | Forma
| 20.64 | 116.45
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 119.27 | 191.64 | 527.73 | 49.27 |  | 83.91
Concreto
Concreto Magro | 66.19
Vigas Baldrame | Concreto | Forma
| 9.08 | 146.93
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 0.18 | 290.27 | 20 |  |  | 117.18
Pilares | Concreto | Forma
| 8.59 | 163.8
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 0 | 0 | 394.36 | 40.09 |  | 191.55
Vigas Cobertura | Concreto | Forma
| 10.01 | 162.85
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 0.18 | 286.73 | 82.45 |  |  | 136.82
Laje Cobertura | Concreto | Forma
| 31.08 | 265.86
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 821.36 | 246.09 | 48.91 | 79.64 |  | 817.09
Pilares Reservatorio | Concreto | Forma
| 0.63 | 12
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 0 | 0 | 33 | 0 |  | 14.45
Vigas Reservatorio | Concreto | Forma
| 0.59 | 9.48
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 0 | 18.55 |  | 0 |  | 7.64
laje reservatorio (12,45m²) | Concreto | Forma
| 1.34 | 13.81
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 18.18 | 33.36 |  |  |  | 1.64
6 - PAVIMENTAÇÃO
Material para Aterro |  |  | Area de Piso (m²) | Altura (m) |  | Vol. (m³)
Aterro da edificação |  |  | 195.67 | 0.04 |  | 7.83
Lastro em Concreto / Contrapiso |  |  |  | Área de Piso (m²) |  | Área de Piso (m²)
Recepção |  |  |  | 37.35 |  | 37.35
Corredor |  |  |  | 25.41 |  | 25.41
Assessoria 02 |  |  |  | 14 |  | 14
W.C. 05 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
Gabinete 02 |  |  |  | 13.73 |  | 13.73
Auditorio |  |  |  | 23.9 |  | 23.9
Cozinha |  |  |  | 8.31 |  | 8.31
Wall Externo |  |  |  | 4 |  | 4
W.C. 01 |  |  |  | 2.8 |  | 2.8
Lavanderia |  |  |  | 2.59 |  | 2.59
Arquivo |  |  |  | 6.9 |  | 6.9
Almoxarifado |  |  |  | 6.9 |  | 6.9
Gabinete 01 |  |  |  | 13.73 |  | 13.73
W.C. 02 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
Assessoria 01 |  |  |  | 14 |  | 14
W.C. 03 |  |  |  | 6.22 |  | 6.22
P.N.E |  |  |  | 4.35 |  | 4.35
W.C. 04 |  |  |  | 6.28 |  | 6.28
|  |  |  | TOTAL |  | 195.67
[5 empty] | Altura (m) | 0.1
|  |  |  | TOTAL (m³) |  | 19.567
CERÂMICA PISO |  |  |  | AREA (m2) |  | TOTAL
Área Maior 10m²
Recepção |  |  |  | 37.35 |  | 37.35
Corredor |  |  |  | 25.41 |  | 25.41
Assessoria 02 |  |  |  | 14 |  | 14
Gabinete 02 |  |  |  | 13.73 |  | 13.73
Auditorio |  |  |  | 23.9 |  | 23.9
Gabinete 01 |  |  |  | 13.73 |  | 13.73
Assessoria 01 |  |  |  | 14 |  | 14
|  |  |  | TOTAL |  | 142.12
Área Menor 5m² |  |  |  | AREA (m2) |  | TOTAL
W.C. 05 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
Wall Externo |  |  |  | 4 |  | 4
W.C. 01 |  |  |  | 2.8 |  | 2.8
Lavanderia |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
W.C. 02 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
P.N.E |  |  |  | 4.35 |  | 4.35
|  |  |  | TOTAL |  | 18.95
Área entre 5m² e 10m² |  |  |  | AREA (m2) |  | TOTAL
Cozinha |  |  |  | 8.31 |  | 8.31
Arquivo |  |  |  | 6.9 |  | 6.9
Almoxarifado |  |  |  | 6.9 |  | 6.9
W.C. 03 |  |  |  | 6.22 |  | 6.22
W.C. 04 |  |  |  | 6.28 |  | 6.28
|  |  |  | TOTAL |  | 34.61
Auditorio Piso elevado |  |  | Altura (m) | Area (m²) |  | Volume (m³)
Material para aterro |  |  | 0.3 | 8.1 |  | 2.43
Espalhamento e Compactação |  |  | 0.3 | 8.1 |  | 2.43
Lastro de Concreto |  |  | 0.1 | 8.1 |  | 0.81
Contrapiso |  |  |  | 8.1
Porcelanato Área entre 5m² a 10m² |  |  |  | 8.1
7 - ALVENARIA (M²)
DISCRIMINAÇÃO |  |  | COMPRIM. | ALTURA | DESCONTO (m2) | AREA (m2)
P1 |  |  | 10 | 3.15 | 4.2 | 27.3
P2 |  |  | 20.275 | 3.15 | 8.68 | 55.19
P3 |  |  | 8.275 | 3.15 | 1.725 | 24.345
P4 |  |  | 22.45 | 3.15 | 16.885 | 53.835
P5 |  |  | 2.175 | 3.15 |  | 6.85
P6 |  |  | 5.55 | 3.15 | 3.36 | 14.12
P7 |  |  | 16.85 | 3.15 | 5.04 | 48.04
P8 |  |  | 4 | 3.15 |  | 12.6
P9 |  |  | 2.11 | 3.15 | 1.68 | 4.97
P10 |  |  | 1.3 | 3.15 |  | 4.1
P11 |  |  | 4 | 3.15 | 1.68 | 10.92
P12 |  |  | 4 | 3.15 |  | 12.6
P13 |  |  | 18.9 | 3.15 | 10.5 | 49.04
P14 |  |  | 4 | 3.15 |  | 12.6
P15 |  |  | 1.4 | 3.15 | 0.3 | 4.11
P16 |  |  | 4 | 3.15 |  | 12.6
P17 |  |  | 4 | 3.15 |  | 12.6
P18 |  |  | 4 | 3.15 |  | 12.6
P19 |  |  | 2.11 | 3.15 | 1.68 | 4.97
P20 |  |  | 1.3 | 3.15 |  | 4.1
P21 |  |  | 4 | 3.15 | 1.68 | 10.92
P22 |  |  | 4 | 3.15 |  | 12.6
P23 |  |  | 1 | 3.15 | 1.68 | 1.47
P24 |  |  | 2.85 | 3.15 |  | 8.98
P25 |  |  | 2.85 | 3.15 |  | 8.98
P26 |  |  | 3.5 | 3.15 | 1.89 | 9.14
P27 |  |  | 1 | 3.15 | 1.68 | 1.47
PLATIBANDA |  |  | 66.425 | 1.26 |  | 83.7
RESERVATORIO |  |  | 15.52 | 2.65 | 1.47 | 39.66
|  |  |  | TOTAL |  | 564.41
DIVISORIA GRANITO MASCULINO |  |  | 2.165 | 1.8 | 1.08 | 2.82
DIVISORIA GRANITO FEMININO |  |  | 3.1 | 1.8 | 2.16 | 3.42
|  |  |  | TOTAL |  | 6.24
|  | COMP. |  |  |  | TOTAL
ENCUNHAMENTO |  | 175.415 |  |  |  | 175.415
|  |  |  | TOTAL |  | 175.415
8 - REVESTIMENTOS (m²)
CHAPISCO
DISCRIMINAÇÃO | COMPRIM. (m) | ALTURA (m) | DESCONTO (m²) |  | LADOS | TOTAL (m²)
EXTERNO |  |  | PORTAS / JANELAS | PASTILHAS
P1 | 10 | 3.5 | 4.2 |  | 1 | 30.8
P2 | 20.28 | 3.5 | 8.68 |  | 1 | 62.3
P3 | 8.28 | 3.5 | 1.725 |  | 1 | 27.26
P4 | 22.45 | 3.5 | 16.885 |  | 1 | 61.69
Platibanda | 66.425 | 1.26 |  |  | 2 | 167.4
Reservatorio | 15.53 | 3 | 1.47 |  | 2 | 90.24
|  |  |  | TOTAL |  | 439.69
INTERNO
P1 | 9.55 | 3.15 | 4.2 |  | 1 | 25.88
P2 | 18.78 | 3.15 | 8.68 |  | 1 | 50.48
P3 | 7.825 | 3.15 | 1.725 |  | 1 | 22.92
P4 | 21.84 | 3.15 | 16.885 |  | 1 | 51.91
P5 | 2.175 | 3.15 | 0 |  | 2 | 13.7
P6 | 5.55 | 3.15 | 3.36 |  | 2 | 28.24
P7 | 16.85 | 3.15 | 5.04 |  | 2 | 96.08
P8 | 4 | 3.15 |  |  | 2 | 25.2
P9 | 2.11 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 9.94
P10 | 1.3 | 3.15 |  |  | 2 | 8.2
P11 | 4 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 21.84
P12 | 4 | 3.15 |  |  | 2 | 25.2
P13 | 18.75 | 3.15 | 10.5 |  | 2 | 97.12
P14 | 4.15 | 3.15 |  |  | 2 | 26.14
P15 | 1.4 | 3.15 | 0.3 |  | 2 | 8.22
P16 | 4 | 3.15 | 0 |  | 2 | 25.2
P17 | 4 | 3.15 |  |  | 2 | 25.2
P18 | 4 | 3.15 |  |  | 2 | 25.2
P19 | 2.11 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 9.94
P20 | 1.3 | 3.15 | 0 |  | 2 | 8.2
P21 | 4 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 21.84
P22 | 4 | 3.15 |  |  | 2 | 25.2
P23 | 1 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 2.94
P24 | 2.85 | 3.15 |  |  | 2 | 17.96
P25 | 2.85 | 3.15 |  |  | 2 | 17.96
P26 | 3.5 | 3.15 | 1.89 |  | 2 | 18.28
P27 | 1 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 2.94
Laje Externa | [5 empty] | 57.5
|  |  |  | TOTAL |  | 769.43
REBOCO
REBOCO = CHAPISCO INTERNO + CHAPISCO EXTERNO | [5 empty] | 1209.12
|  |  |  | TOTAL |  | 1209.12
PASTILHA REVESTIMENTO PAREDE BANHEIRO |  |  | COMPRIM. | ALTURA | DESCONTOS | TOTAL
Cozinha |  |  | 11.94 | 1.8 | 2.64 | 18.85
Lavanderia |  |  | 6.5 | 1.8 | 1.44 | 10.26
W.C.01 |  |  | 6.8 | 1.8 | 1.44 | 10.8
W.C.02 |  |  | 6.53 | 1.8 | 1.44 | 10.31
W.C.03 |  |  | 11.6 | 1.8 | 1.44 | 19.44
W.C.04 |  |  | 11.6 | 1.8 | 1.44 | 19.44
W.C.05 |  |  | 6.52 | 1.8 | 1.44 | 10.3
P.N.E |  |  | 8.8 | 1.8 | 1.62 | 14.22
|  |  |  | TOTAL |  | 113.62
REVESTIMENTO PASTILHA PAREDE EXTERNA |  |  | COMPRIM. | ALTURA | DESCONTOS | TOTAL
Frente |  |  | 10 | 1 | 2 | 8
Lado Esquerdo |  |  | 22.75 | 1 | 1.6 | 21.15
Lado Direito |  |  | 20.425 | 1 | 0.8 | 19.625
Fundo |  |  | 8.275 | 1 |  | 8.275
|  |  |  | TOTAL |  | 57.05
9 - PINTURA / SELADOR / MASSA CORRIDA(M²)
DISCRIMINAÇÃO | COMPRIM. (m) | ALTURA (m) | DESCONTO (m²) |  | LADOS | TOTAL (m²)
EXTERNO |  |  | PORTAS / JANELAS | PASTILHAS
P1 | 10 | 3.5 | 4.2 | 1 | 1 | 20.8
P2 | 20.28 | 3.5 | 8.68 | 1 | 1 | 42.02
P3 | 8.28 | 3.5 | 1.725 | 1 | 1 | 18.98
P4 | 22.45 | 3.5 | 16.885 | 1 | 1 | 39.24
INTERNO
P1 | 9.55 | 3.15 | 4.2 | 7.2 | 1 | 18.68
P2 | 18.78 | 3.15 | 8.68 | 11.61 | 1 | 38.87
P3 | 7.825 | 3.15 | 1.725 | 6.885 | 1 | 16.04
P4 | 21.84 | 3.15 | 16.885 | 2.34 | 1 | 49.57
P5 | 2.175 | 3.15 | 0 | 3.915 | 2 | 9.785
P6 | 5.55 | 3.15 | 3.36 | 5.436 | 2 | 22.804
P7 | 16.85 | 3.15 | 5.04 | 3.915 | 2 | 92.165
P8 | 4 | 3.15 |  |  | 2 | 25.2
P9 | 2.11 | 3.15 | 1.68 | 2.088 | 2 | 7.852
P10 | 1.3 | 3.15 |  | 2.34 | 2 | 5.86
P11 | 4 | 3.15 | 1.68 | 3.528 | 2 | 18.312
P12 | 4 | 3.15 |  |  | 2 | 25.2
P13 | 18.75 | 3.15 | 10.5 | 1.08 | 2 | 96.04
P14 | 4.15 | 3.15 |  | 6.93 | 2 | 19.21
P15 | 1.4 | 3.15 | 0.3 | 5.04 | 2 | 3.18
P16 | 4 | 3.15 | 0 | 6.84 | 2 | 18.36
P17 | 4 | 3.15 |  |  | 2 | 25.2
P18 | 4 | 3.15 |  |  | 2 | 25.2
P19 | 2.11 | 3.15 | 1.68 | 2.097 | 2 | 7.843
P20 | 1.3 | 3.15 | 0 | 2.34 | 2 | 5.86
P21 | 4 | 3.15 | 1.68 | 3.537 | 2 | 18.303
P22 | 4 | 3.15 |  | 7.2 | 2 | 18
P23 | 1 | 3.15 | 1.68 | 0.36 | 2 | 2.58
P24 | 2.85 | 3.15 |  | 10.26 | 2 | 7.7
P25 | 2.85 | 3.15 |  | 10.26 | 2 | 7.7
P26 | 3.5 | 3.15 | 1.89 | 4.68 | 2 | 13.6
P27 | 1 | 3.15 | 1.68 | 0.36 | 2 | 2.58
Platibanda | 66.425 | 1.26 |  |  | 2 | 167.4
Reservatorio | 15.53 | 3 | 1.47 |  | 2 | 90.24
Laje Externa | [5 empty] | 57.5
|  |  |  | TOTAL |  | 1037.874
10 - ESQUADRIAS/VERGAS/CONTRAVERGA (M²)
10.1 - PORTAS |  |  | ÁREA (m²) | ALTURA (m) | QUANT. | LARGURA (m)
P1 |  |  |  | 2.1 | 14 | 0.8
P2 |  |  |  | 2.1 | 1 | 0.9
P3 |  |  |  | 2.1 | 2 | 1.6
P4 |  |  |  | 2.1 | 1 | 2
P5 |  |  | 3.24 | 1.8 | 3 | 0.6
PORTA Reservatorio e Casa gerador |  |  | 2.94 | 2.1 | 2 | 0.7
VÃO ABERTURA |  |  |  | 2.1 | 1 | 1.8
VERGA PORTAS até 1,50m | [5 empty] | 13.5
VERGA PORTAS mais de 1,50m | [5 empty] | 7
10.2 - JANELAS
|  |  | Altura | LARGURA | Quantidade | Área (m²)
J1 |  |  | 0.6 | 1 | 2 | 1.2
J2 |  |  | 0.3 | 1 | 6 | 1.8
J3 |  |  | 1.15 | 1.5 | 2 | 3.45
J4 |  |  | 1.15 | 2 | 7 | 16.1
Contraverga até 1,50m | [5 empty] | 11
Contraverga mais de 1,50 | [5 empty] | 14
Verga até 1,50m | [5 empty] | 11
Verga mais de 1,50 | [5 empty] | 14
TOTAL | [5 empty] | 1.2
11.0 - SOLEIRAS/PEITORIS/RODAPE
11.1 - Soleiras | [5 empty] | Comp. (m)
Portas |  |  | Soma de vergas da porta |  |  | 20.5
11.2 - Peitoris | [5 empty] | Comp. (m)
Janelas |  |  | Soma de vergas das Janelas |  |  | 25
11.3 - Rodapé |  |  |  | Perimetro (m) | Desconto (m) | Per. Total (m)
Recepção |  |  |  | 27.4 | 4.5 | 22.9
Corredor |  |  |  | 38.75 | 7.2 | 31.55
Assessoria 02 |  |  |  | 15 | 1.6 | 13.4
W.C. 05 |  |  |  | 6.52 | 0.8 | 5.72
Gabinete 02 |  |  |  | 16.4 | 1.6 | 14.8
Auditorio |  |  |  | 24 | 3.2 | 20.8
Cozinha |  |  |  | 12 | 0.8 | 11.2
Wall Externo |  |  |  | 4.055 | 0.8 | 3.26
W.C. 01 |  |  |  | 6.8 | 0.8 | 6
Lavanderia |  |  |  | 6.5 | 0.8 | 5.7
Arquivo |  |  |  | 11.45 | 0.8 | 10.65
Almoxarifado |  |  |  | 11.45 | 0.8 | 10.65
Gabinete 01 |  |  |  | 16.4 | 1.6 | 14.8
W.C. 02 |  |  |  | 6.53 | 0.8 | 5.73
Assessoria 01 |  |  |  | 14.9 | 1.6 | 13.3
W.C. 03 |  |  |  | 11.6 | 0.8 | 10.8
P.N.E |  |  |  | 8.8 | 0.8 | 8
W.C. 04 |  |  |  | 11.6 | 0.8 | 10.8
|  |  |  | TOTAL |  | 220.06
12 - FORRO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | ÁREA |  | TOTAL
Recepção |  |  |  | 37.35 |  | 37.35
Corredor |  |  |  | 25.41 |  | 25.41
Assessoria 02 |  |  |  | 14 |  | 14
W.C. 05 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
Gabinete 02 |  |  |  | 13.69 |  | 13.69
Auditorio |  |  |  | 32 |  | 32
Cozinha |  |  |  | 8.31 |  | 8.31
Wall Externo |  |  |  | 4 |  | 4
W.C. 01 |  |  |  | 2.8 |  | 2.8
Lavanderia |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
Arquivo |  |  |  | 6.9 |  | 6.9
Almoxarifado |  |  |  | 6.9 |  | 6.9
Gabinete 01 |  |  |  | 13.73 |  | 13.73
W.C. 02 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
Assessoria 01 |  |  |  | 14 |  | 14
W.C. 03 |  |  |  | 6.22 |  | 6.22
P.N.E |  |  |  | 4.35 |  | 4.35
W.C. 04 |  |  |  | 6.28 |  | 6.28
|  |  |  | TOTAL |  | 203.74
13 - COBERTURA
DISCRIMINAÇÃO |  |  | Metro (m) | Área (m²) |  | Área Total
Estrutura Metalica |  |  |  | 241 |  | 241
Cobertura Telha Metalica |  |  |  | 241 |  | 241
Pintura anticorrisva e pintura esmalte fosco |  |  |  | 241 |  | 241
Rufo |  |  | 29.7
Cumeeira |  |  | 23.47
14 - HIDRAULICA
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | COMPRIM.
TUBULAÇÃO PVC 25mm | [5 empty] | 44.61
TUBULAÇÃO PVC 32mm | [5 empty] | 18.61
ACESSORIOS | [5 empty] | UNIDADE
CASTELO D'ÁGUA | [5 empty] | 1
ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 13.45
CAVALETE | [5 empty] | 1
15 - SANITARIO (M²)
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | COMPRIM.
Tubo PVC esgoto 40mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | [5 empty] | 17.66
Tubo PVC esgoto 50mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | [5 empty] | 3.6
Tubo PVC esgoto 75mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | [5 empty] | 8.11
Tubo PVC esgoto 100mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | [5 empty] | 39.39
VENTILAÇÃO
Tubo PVC esgoto 50mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | [5 empty] | 3.6
Tubo PVC esgoto 75mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | [5 empty] | 8.11
16 - LOUÇAS E METAIS (M²)
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
LAVATORIO PADRÃO MEDIO
W.C.04 | [5 empty] | 1
W.C.05 | [5 empty] | 1
W.C.01 | [5 empty] | 1
W.C.02 | [5 empty] | 1
W.C.03 | [5 empty] | 1
|  |  |  | TOTAL |  | 5
LAVATORIO PNE | [5 empty] | 1
VASO SANITÁRIO | [5 empty] | 6
PNE | [5 empty] | 1
MICTORIO | [5 empty] | 1
|  |  |  | TOTAL |  | 1
SABONETEIRA | [5 empty] | 6
|  |  |  | TOTAL |  | 6
PAPELEIRA INOX | [5 empty] | 13
|  |  |  | TOTAL |  | 13
17 - DRENAGEM/AGUAS PLUVIAIS
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | COMPRIM.
TUBULAÇÃO PVC 100mm |  | RETIRADO PROJETO + Tubulação descida calhas + Tubulação Reservatorio |  |  |  | 49.7
TUBULAÇÃO PVC 150mm | [5 empty] | 22.04
TUBULAÇÃO PVC 200mm | [5 empty] | 2.36
|  |  | Área (m²) | Largura (m) |  | Vol. (m³)
Colchão de areia |  |  | 1.25 | 0.39 |  | 0.49
Alvenaria |  |  | 12.62
Chapisco |  |  | 25.24
| Calha 01 |  | Calha 02 |  | Calha 03 | Total (m)
Calha Metalica | 23.45 |  | 9.875 |  | 9.1 | 42.425
Calha em PVC |  |  | 5.125 |  |  | 5.125
Ralo abacaxi |  |  | 4
Dreno de Ar-condicionado |  | Quant. | Tubulação Vertical | Tubulação Horizontal |  | Total (m)
|  | 12 | 2.3 | 0.7 |  | 36
18 - INCENDIO
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
PLACA S-3 | [5 empty] | 15
PLACA S2-E | [5 empty] | 6
PLACA S2-D | [5 empty] | 7
TIPO E-17 | [5 empty] | 3
PLACA E-5 | [5 empty] | 3
EXTINTORES PO ABC | [5 empty] | 6
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 10
19 - ELETRICO
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
12.1 RASGO 40mm² |  |  |  | Quant. | Comp. | Total
TOMADA ALTA |  |  |  | 10 | 1.1 | 11
TOMADA MÉDIA/INTERRUPTOR |  |  |  | 33 | 1.9 | 62.7
TOMADA BAIXA |  |  |  | 41 | 2.8 | 114.8
DESCIDA PARA QUADRO |  |  |  | 15 | 1.9 | 28.5
ARANDELA EXTERNAS |  |  |  | 1 | 42 | 42
|  |  |  | TOTAL |  | 259
20 - CABEAMENTO ESTRUTURADO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | COMPRIMENTO |  | UNIDADE
12.1 RASGO 40mm² |  |  |  | Quant. | Comp. | Total
TOMADA |  |  |  | 16 | 2.8 | 44.8
21 - ACESSIBILIDADE
DISCRIMINAÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  | AREA UNID | TOTAL
Fornecimento e assentamento de piso tátil DIRECIONAL –ÁREA INTERNA - 25x25 cm |  |  | 61 |  | 0.0625 | 3.81
Fornecimento e assentamento de piso tátil ALERTA –ÁREA INTERNA – 25x25 cm |  |  | 74 |  | 0.0625 | 4.63
22 - PAVIMENTAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | Comp. (m) | Área (m²) |  | TOTAL
Meio fio |  |  | 101.11
Piso intertravado Calçada |  |  |  | 21
Piso intertravado estacionamento/pista |  |  |  | 174.26
Calçada concreto moldado in loco |  |  |  | 33.93
Jardim grama |  |  |  | 68.36
Calçada na frente do prédio |  |  |  | 45
23 - BASE E ABRIGO PARA GERADOR E QUADRO DE TRANSFERENCIA
DISCRIMINAÇÃO |  | Comp. | altura | largura | Area (m²) | Volume
Casa Gerador |  | 4.6 | 2.5 |  | 11.5
Piso Casa Gerador |  |  |  |  | 1
Estrutura Cobertura e Telha |  | 1.5 |  | 1.5 | 2.25
Piso base gerador |  | 3.48 | 0.15 | 1.35 |  | 0.7
24 - TRANSPORTE DE MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO (UNIDADE) | QUANT. | COMPOSI. | CONSUMO | TOTAL | PESO ESPECÍF. (KG/UND) | PESO TOTAL (TON)
Alvenaria de Vedação (89168) | 768.87
Alven. 01 (87495) |  | Alvenaria (milheiro) | 5.0122 | 21.6393
Alven. 02 (87503) |  | Alvenaria (milheiro) | 4.355 |  | 1,9ton/milheiro | 41.1146
Alven. 03 (87511) |  | Alvenaria (milheiro) | 5.3764
Alven. 04 (87519) |  | Alvenaria (milheiro) | 6.8957
Cimento |  | Cimento (kg) | 1398.7083 | 1398.7083 |  | 1.3987
Cal |  | Cal (kg) | 1459.5152 | 1459.5152 |  | 1.4595
Areia |  | Areia (m³) | 9.7201 | 9.7201 | 1.6 | 15.55
Reboco Massa única (89173) | 1592.8
Cimento |  | Cimento (kg) | 11205.9485 | 11205.9485 |  | 11.2059
Cal |  | Cal (kg) | 11693.1111 | 11693.1111 |  | 11.6931
Areia |  | Areia (m³) | 77.8736 | 77.8736 | 1.48 | 115.25
Concreto Fck 25MPa (94965) | 82.45
|  | Cimento (kg) | 29901.317 | 29901.317 |  | 29.9013
|  | Areia (m³) | 61.92 | 61.92 | 1.48 | 91.6415
|  | Pedra (m³) | 48.8929 | 48.8929 | 1.3 | 63.5607
Forro modular em PVC 60x120cm | 203.74 |  |  |  | 2,04Kg/m² | 0.41563
Fabricação de forma - PILAR (92418) | 146.93
Chapa Compensada |  | Chapa (m2) | 51.5879 |  | 12kg/m2 | 0.61905
Peça de Madeira 7,5x7,5 |  | Peça (m) | 89.1485 |  | 700kg/m³ | 0.35
Peça de Madeira 2,5x7,5 |  | Peça (m) | 320.3857 |  | 700kg/m³ | 0.42
Montagem e Fabricação VIGA (92448) | 172.33
Peça de Madeira 2,5x30 |  | Peça (m) | 297.3454 |  | 700kg/m³ | 1.56
Peça de Madeira 2,5x7,0 |  | Peça (m) | 267.6686 |  | 700kg/m³ | 0.33
Escoras 7,5x7,5cm |  | Peça (m) | 480.855 |  | 700kg/m³ | 1.89
Piso Porcelanato (87263) | 142.12
Porcelanato |  | Porcelanato (m2) | 152.0684 | 152.0684 | 20,25kg/m² | 3.0794
Aplicação Manual de Tinta Acrilica (88489) | 1235.574
Tinta Acrilica |  | Tinta (L) | 407.7394 |  | 1,5kg/l | 0.61161
Lastro de Concreto (m³) (83534) | 20.377
Cimento |  | Cimento (kg) | 4322.3692 | 4322.3692 |  | 4.3224
Pedra |  | Pedra (m3) | 11.7983 |  | 1.3 | 15.3378
Areia |  | Areia (m³) | 17.5038 |  | 1.48 | 25.9057
Forma Tabua Fundação (5651) | 263.38
Peça de Madeira 7,5x7,5cm |  | Peça (m) | 72.4295 |  | 700kg/m³ | 0.29
Peça de Madeira 2,5x5,0cm |  | Peça (m) | 63.2112 |  | 700kg/m³ | 0.06
Tabua 2,5x30cm |  | Peça (m) | 208.597 |  | 700kg/m³ | 1.1
Massa Corida (88497) | 1043.734
Massa Corrida PVA |  | Massa Corrida (18L) | 51.0386 | 50 | 31,7kg/18l | 1.585
Execução Bloco 16 faces (92404) | 174.26
Areia |  | Areia (m³) | 9.898 | 9.898 | 1.48 | 14.65 | Tinta
Po de Pedra |  | Pó de Pedra (m³) | 1.4812 | 1.4812 | 1.4 | 2.07 |  | 1.5556 | kg/l
Bloquete 16 faces |  | Bloquete (m³) | 175.1139 |  | 39kg/m² | 6.8294 |  |  | 918.4859
Telhamento com telha de aço/aluminio (94213) | 241
Telha de aco zincada |  | Telha (m2) | 281.006 | 281.006 | 3,79kg/m2 | 1.065
Forma Tabua Fundação (92513) | 279.67
Chapa de Madeira Resinada |  | Peça (m) | 100.1358 |  | 5,87kg/m² | 0.59
Pastilha (89170) | 170.67
Pastilha 10x10cm |  | Peça (m) | 179.2035 |  |  | 1.38
Contrapiso (94439) | 203.77
Cimento |  | Cimento (kg) | 4775.892 |  |  | 4.78
Areia |  | Areia (m³) | 16.6317 |  | 1.48 | 24.6149
CA - 50A - 8,0 |  | 733.795 | 733.8 |  |  | 0.7338
CA - 60A - 5,0 |  | 818.37 | 818.37 |  |  | 0.81837
CA - 50A - 6,3 |  | 839.5454 | 839.55 |  |  | 0.83955
CA - 50A - 10 |  | 754.408 | 754.41 |  |  | 0.75441
CA - 60A - 5,0 |  | 508.299 | 508.3 |  |  | 0.5083
|  |  |  | TOTAL |  | 500.2857
| SINAPI | Peso (Ton) | Distância (Km) | tonxkm | Preço (R$)
Materiais Transportaveis em Caminha Basculante | 72843 | 368.5806 | 20 | 7371.6123 | 0.6 | 4422.97
Materiais Transportaveis em Caminha Carroceria | 72840 | 131.7051 | 87 | 11458.3465 | 0.47 | 5385.42
|  |  |  | Total (R$) |  | 9808.39

## PB V - CURVA ABC
ANEXO PB V - CURVA ABC DOS PREÇOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - DPE/RR
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | PREÇO (R$) |  | PART. (%) | PART. ACUMUL. (%)
|  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
[13 empty] | 710178.09 | 700365.05
| ITENS INICIAIS | [11 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 45 - DPE | Administração local da obra | und | 1 | 77785.48 | 77785.48 | 11.11% | 11.11% | FAIXA A |  |  |  |  | 710178.09 | 700365.05
COTAÇÃO 027 | Grupo Gerador, a diesesl, montado em contêiner, silenciado com potência mínima de 55/ 50 kVA - 44 / 40 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 /127 V, 60Hz, ligado à rede de energia elétrica do prédio através de chave de transferência automática. | und | 1 | 62537 | 62537 | 8.929% | 20.04% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89168 | Alvenaria de 1/2 vez p/ muro 2,20m e mureta 0,50m - bloco cerâmico 9x14x19cm, assentado em argamassa 1:3, com preparo em betoneira | m2 | 780.37 | 58.27 | 45472.16 | 6.493% | 26.53% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89173 | Reboco tipo paulista(massa única), para recebimento de pintura, traço 1:2:8 (cimento/cal/areia) em alvenaria, vigas e pilares, espessura=2 cm, preparo em betoneira (APENAS NOS LADOS QUE DÃO ACESSO ÀS RUAS) | m2 | 1592.8 | 25.24 | 40202.27 | 5.74% | 32.27% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
94965 | Concreto fck 25MPa | m3 | 82.45 | 393.85 | 32472.93 | 4.637% | 36.91% |  | m2 | 191.84 | 1.55 | 297.35 | 710178.09 | 700365.05
COMP. 08 - DPE | Forro em modular em pvc 60x120cm, fixação em estrutura indempendente da estrutura da cobertura, caso necessário adotar junta conforme ABNT NBR especifica | m2 | 203.74 | 83.96 | 17106.01 | 2.442% | 39.35% |  | m2 | 1043.734 | 1.55 | 1617.79 | 710178.09 | 700365.05
COMP. 15 - DPE | Luminária embutir com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. | und | 64 | 233.52 | 14945.28 | 2.134% | 41.48% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92418 | Forma de tábua para pilares c/ 4 utilizações, incluindo serviços de escoramento, montagem e desmontagem | m2 | 211.73 | 65.26 | 13817.5 | 1.973% | 43.45% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92873 | Lançamento e adensamento concreto | m3 | 88.93 | 143.94 | 12800.58 | 1.828% | 45.28% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92448 | Montagem de forma | m2 | 172.33 | 73.63 | 12688.66 | 1.812% | 47.09% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
87263 | Porcelanato 60X60cm , assentamento e rejuntamento área MAIOR que 10m² | m2 | 142.12 | 88.55 | 12584.73 | 1.797% | 48.89% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
88489 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos (COR APROVADA pela fiscalização) | m2 | 1235.574 | 9.17 | 11330.21 | 1.618% | 50.51% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
83534 | Lastro em concreto simples , 1:3:5 , com adição de impermeabilizante, espessura de 10cm – para a ser ampliada | m3 | 20.377 | 522.23 | 10641.48 | 1.519% | 52.03% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
5651 | Forma tábua p/ viga baldrame c/ reaproveitamento 5x - incluso montagem e desmontagem | m2 | 353.38 | 29.91 | 10569.6 | 1.509% | 53.54% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COTAÇÃO 028 | Simbolo da Defensoria Pública com Letreiro com Letras aço inox (AISI 304), chapa num. 22, Recortado, H=20 cm - Dizeres: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA - ALTO ALEGRE, com letras em Aço Inox Chapa 22 - com fixação no local indicado pela Fiscalização | und | 1 | 10062.71 | 10062.71 | 1.437% | 54.97% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | m2 | 1043.734 | 9.47 | 9884.16 | 1.411% | 56.38% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 44 - DPE | Despesas de transporte de materiais p/ o canteiro | und | 1 | 9808.39 | 9808.39 | 1.4% | 57.79% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92404 | Execução de piso/estacionamento em piso intertravado com bloco 16 faces de 22x11cm, espessura 8cm, (FCK = 35MPa) | m2 | 174.26 | 53.34 | 9295.03 | 1.327% | 59.11% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
94213 | Telhamento com telha metalica trazapezoidal | m2 | 241 | 38.2 | 9206.2 | 1.314% | 60.43% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92513 | Montagem de forma | m2 | 279.67 | 31.58 | 8831.98 | 1.261% | 61.69% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92777 | Aço CA-50 8mm p/ viga baldrame - corte, dobra e colocação | kg | 733.8 | 11.16 | 8189.21 | 1.169% | 62.86% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
94582 | Janela J1 | m2 | 22.55 | 362.35 | 8170.99 | 1.167% | 64.02% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91314 | Tipo P 01 - 0,80x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens e fechadura | und | 14 | 579.3 | 8110.2 | 1.158% | 65.18% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92784 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 818.73 | 9.74 | 7974.43 | 1.139% | 66.32% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
94439 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO – parte existente e a ampliar | m2 | 203.77 | 39.1 | 7967.41 | 1.138% | 67.46% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92785 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 839.54 | 8.53 | 7161.28 | 1.023% | 68.48% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92778 | Aço CA-50 10mm - corte, dobra e colocação - Pilares | kg | 754.4 | 8.97 | 6766.97 | 0.9662% | 69.45% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92775 | Aço CA-60 5mm p/ viga baldrame - corte, dobra e colocação | kg | 508.3 | 13.31 | 6765.47 | 0.966% | 70.41% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89170 | Pastilha Banheiro 10x10 PNE cor branco seguindo o modelo das existentes | m2 | 170.67 | 38.11 | 6504.23 | 0.9287% | 71.34% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93212 | Banheiro Provisorio | m2 | 12 | 536.76 | 6441.12 | 0.9197% | 72.26% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93358 | Escavação manual de valas profundidade 50cm para fundação em alicerce concreto ciclópico | m3 | 116.73 | 52.25 | 6099.14 | 0.8709% | 73.13% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92580 | Estrutura Metalica para telhado em 2 águas para telha metalica | m2 | 241 | 23.33 | 5622.53 | 0.8028% | 73.94% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m3 | 8.593 | 601.52 | 5168.86 | 0.738% | 74.67% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92919 | Aço CA50A – 10,0 | kg | 527.73 | 8.52 | 4496.26 | 0.642% | 75.32% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92990 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 141 | 30.57 | 4310.37 | 0.6154% | 75.93% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
94273 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFRERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4, CIMENTO + AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 101.11 | 40.97 | 4142.48 | 0.5915% | 76.52% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
87262 | Porcelanato 60X60cm , assentamento e rejuntamento área ENTRE 5m² e 10m² | m2 | 42.71 | 94.65 | 4042.5 | 0.5772% | 77.1% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
73361 | Alicerce em concreto ciclópico FCK 10MPa com 30% pedra de mão, incluindo transporte e lançamento | m3 | 10.46 | 378.67 | 3960.89 | 0.5655% | 77.66% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 12 - DPE | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 133 CM | m | 42.425 | 91.86 | 3897.16 | 0.5564% | 78.22% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
90466 | Chumbamento linear em alvenaria | m | 403.02 | 9.66 | 3893.17 | 0.5559% | 78.78% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
73964/06 | Reaterro manual das valas, com compactação em camadas de 20cm | m3 | 94.58 | 39.63 | 3748.21 | 0.5352% | 79.31% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
79627 | Divisoria de granito Banheiro | m2 | 6.24 | 581.68 | 3629.68 | 0.5183% | 79.83% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
74100/001 | Portão de ferro | m2 | 6 | 598.14 | 3588.84 | 0.5124% | 80.34% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93207 | Escritorio Provisorio | m2 | 6 | 547.23 | 3283.38 | 0.4688% | 80.81% | FAIXA B |  |  |  |  | 710178.09 | 700365.05
74145/001 | Pintura Esmalte fosco, duas demãos, sobre superficie metalica, incluso um demão de fundo anticorrosivo | m2 | 242 | 11.79 | 2853.18 | 0.4074% | 81.22% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
87905 | Chapisco aplicado em alvenarias, argamassa traço 1:3 (cimento e areia), aplicado com colher de pedreiro Externa | m2 | 439.69 | 6.31 | 2774.44 | 0.3961% | 81.62% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 07-DPE | Tipo P 04 - Porta de Vidro entrada principal | und | 1 | 2681.87 | 2681.87 | 0.3829% | 82% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 988 | 2.7 | 2667.6 | 0.3809% | 82.38% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 16 - DPE | Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. | und | 12 | 219.08 | 2628.96 | 0.3754% | 82.75% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91341 | Tipo P 05 - Porta Aluminio Banheiro Masculino e Feminino | m2 | 3.24 | 793.83 | 2572.01 | 0.3672% | 83.12% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
84088 | Peitoril de granito , espessura 2,50cm , larg. 18cm, em todas as janelas | m | 25 | 102.63 | 2565.75 | 0.3663% | 83.49% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93208 | Almoxarifado (m²) | m2 | 6 | 427.35 | 2564.1 | 0.3661% | 83.85% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 09 - DPE | Rufo de Concreto com 30 centimentos de largura | m | 29.7 | 85.25 | 2531.93 | 0.3615% | 84.22% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 13 - DPE | Caixa de Drenagem | und | 6 | 410.97 | 2465.82 | 0.3521% | 84.57% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
94964 | Concreto FCK 20MPa p/ BALDRAME 20x20cm | m3 | 6.48 | 370.04 | 2397.86 | 0.3424% | 84.91% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
87879 | Chapisco aplicado em alvenarias, argamassa traço 1:3 (cimento e areia), aplicado com colher de pedreiro Interna | m2 | 769.43 | 3.05 | 2346.76 | 0.3351% | 85.25% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 06 - DPE | Tipo P 03 - 1,60x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens e fechadura | und | 2 | 1158.6 | 2317.2 | 0.3309% | 85.58% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 603.7 | 3.82 | 2306.13 | 0.3293% | 85.91% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92786 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 279.45 | 8.1 | 2263.55 | 0.3232% | 86.23% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
86941 | Lavatorio padrão médio | und | 5 | 440.73 | 2203.65 | 0.3146% | 86.54% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 04 - DPE | Retirada de estrutura de sustentação e cobertura | m2 | 92.43 | 23.11 | 2136.06 | 0.305% | 86.85% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
83671 | Tubo PVC 100mm – tipo soldavel com acessorios | m | 49.7 | 41.46 | 2060.56 | 0.2942% | 87.14% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92917 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 191.64 | 10.54 | 2019.89 | 0.2884% | 87.43% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
73899/002 | Demolição de Alvenaria | m3 | 26.34 | 75.54 | 1989.72 | 0.2841% | 87.71% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
87261 | Porcelanato 60X60cm , assentamento e rejuntamento área MENOR que 5m² | m2 | 18.95 | 104.73 | 1984.63 | 0.2834% | 88% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
9850 | Tubo PVC 150mm – Fornecimento e instalação | m | 22.04 | 90 | 1983.6 | 0.2832% | 88.28% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93210 | Refeitorio Provisorio | m2 | 6 | 330.55 | 1983.3 | 0.2832% | 88.56% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
88485 | Aplicação de Fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m2 | 1235.574 | 1.55 | 1915.14 | 0.2734% | 88.84% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91854 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 303.8 | 6.1 | 1853.18 | 0.2646% | 89.1% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
87894 | Chapisco em alvenaria, vigas e pilares, traço 1:3, espessura 0,5 cm, com preparo em betoneira | m2 | 383.68 | 4.8 | 1841.66 | 0.263% | 89.37% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
86932 | Vaso Sanitário Padrão médio, com Caixa Acoplada | und | 6 | 306.3 | 1837.8 | 0.2624% | 89.63% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
73801/001 | Demolição de Piso | m2 | 92.43 | 19.81 | 1831.04 | 0.2614% | 89.89% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93583 | Galpão para Carpintaria | m2 | 6 | 269.67 | 1618.02 | 0.231% | 90.12% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 01 - DPE | Remoção de Árvores | und | 5 | 317.04 | 1585.2 | 0.2263% | 90.35% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92986 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,2kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 95.6 | 16.17 | 1545.85 | 0.2207% | 90.57% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, padrão repassado Defensoria Publica de Roraima e conforme especificações técnicas. | m2 | 5.18 | 295.56 | 1531 | 0.2186% | 90.79% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
84161 | Soleira de granito espessura 2,5cm , larg. de 14cm | m | 20.5 | 73.62 | 1509.21 | 0.2155% | 91% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
95241 | Lastro de Concreto, E=5cm preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento | m2 | 67.19 | 21.57 | 1449.29 | 0.2069% | 91.21% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 18 - DPE | Arandela LED retângular em aço e vidro soquete E27, com lâmpada LED 15W | und | 14 | 102.07 | 1428.98 | 0.204% | 91.41% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
90447 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. | m | 303.8 | 4.66 | 1415.71 | 0.2021% | 91.61% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89714 | Tubo PVC esgoto 100mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 39.39 | 35.76 | 1408.59 | 0.2011% | 91.82% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
73933/003 | Tipo P 06 - Porta de Ferro tipo Veneziana | m2 | 2.94 | 474.65 | 1395.47 | 0.1992% | 92.02% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91834 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 231.7 | 5.84 | 1353.13 | 0.1932% | 92.21% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92916 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 119.27 | 11.11 | 1325.09 | 0.1892% | 92.4% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
83448 | Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | und | 6 | 220.32 | 1321.92 | 0.1887% | 92.59% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
7156 | Armadura da calçada da frente | m2 | 56.5 | 23.06 | 1302.89 | 0.186% | 92.77% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
83635 | Extintores tipo Pó ABC (Fabricante ou Distribuidora deve ser credenciado no Corpo de Bombeiro do Estado) | und | 6 | 216.09 | 1296.54 | 0.1851% | 92.96% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
74106/001 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica duas demãos | m2 | 146.93 | 8.67 | 1273.88 | 0.1819% | 93.14% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
74077/002 | Serviços de Locação da obra | m2 | 315.25 | 3.75 | 1182.19 | 0.1688% | 93.31% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
41598 | Ligação Provisoria de Energia | und | 1 | 1180.03 | 1180.03 | 0.1685% | 93.48% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92402 | Execução de passeio em piso intertravado com bloco 16 faces de 22x11cm, espessura 8cm, (FCK = 35MPa) | m2 | 21 | 55.78 | 1171.38 | 0.1673% | 93.64% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 25 - DPE | Entrada de energia elétrica aérea trifásica 100 A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. | und | 1 | 1143.88 | 1143.88 | 0.1633% | 93.81% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
88649 | Rodapé de cerâmica, altura de 7,0cm | m | 220.06 | 5.07 | 1115.7 | 0.1593% | 93.97% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. | m | 82.6 | 13.01 | 1074.63 | 0.1534% | 94.12% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92915 | Aço CA60A | kg | 83.91 | 12.23 | 1026.22 | 0.1465% | 94.27% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
83731 + 6225 | Impermeabilização de laje em concreto armado, utilizando argamassa de cimento + areia , traço 1:3 com adição de sika 1 ( proporção 1:8) , espessura mínima de 3,0cm , com inclinação transversal de 3 cm , para cada lateral , partindo-se do eixo longitudinal . Considerar ainda pintura com emulsão asfáltica ( IGOL S da Sika ou Neutrol ou similar ) em no mínimo duas demãos. | m2 | 12.45 | 79.23 | 986.41 | 0.1408% | 94.41% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93214 | Ligação Provisoria de Água | und | 1 | 965.65 | 965.65 | 0.1379% | 94.55% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
90443 | Furo em Alvenaria para Diametro menores que 40mm | m | 99.22 | 9.58 | 950.53 | 0.1357% | 94.68% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 41 - DPE | Fornecimento e assentamento de piso tátil ALERTA –ÁREA INTERNA – 25x25 cm | m2 | 4.63 | 189.25 | 876.23 | 0.1251% | 94.81% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 24 - DPE | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) - fornecimento e instalação. | und | 12 | 72.36 | 868.32 | 0.124% | 94.93% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93582 | Galpão para Armação de Ferros | m2 | 6 | 138.04 | 828.24 | 0.1183% | 95.05% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 10 - DPE | Lavatório para banheiro PNE , de coluna suspensa-completo com torneira em metal , tipo temporizada, para portadores de necessidades especiais, engate flexivel -malha de aço 1/2x40cm , sifão inox , válvula universal e 02 barras de apoio – inox diâmetro de 1 ¼” x40cm, inclusive buchas e parafusos de fixação | und | 1 | 809.4 | 809.4 | 0.1156% | 95.16% | FAIXA C |  |  |  |  | 710178.09 | 700365.05
74104/001 | Caixa de inspeção esgoto simples | und | 6 | 130.35 | 782.1 | 0.1117% | 95.28% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 17 - DPE | Poste decorativo galvanizado à fogo e pintado, tipo luminária, h=3m, soquete E27, com lâmpada LED de 40W. | und | 2 | 383.3 | 766.6 | 0.1095% | 95.38% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
74236/001 | Jardim grama em placas sobre adubo , incluindo mudas de pequeno porte (croton, ichória) | m2 | 68.36 | 11.19 | 764.95 | 0.1092% | 95.49% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
10851 | Placas de identificação das salas, em acrílico, medindo 25x8 cm – espessura de 2mm (Deve ser solicitado da fiscalização os nomes para colocar nas placas) | und | 17 | 43.99 | 747.83 | 0.1068% | 95.6% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 11 - DPE | VASO SANITÁRIO com caixa acoplada, para banheiro PNE, completo com 02 barras de apoio, assento plastico, engate flexível malha de aço – 1/2x40cm e parafusos de fixação . | und | 1 | 742.05 | 742.05 | 0.106% | 95.71% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
75220 | Cumeeira de telha metalica | m | 23.47 | 31.37 | 736.25 | 0.1051% | 95.81% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 41 - DPE | Fornecimento e assentamento de piso tátil DIRECIONAL –ÁREA INTERNA - 25x25 cm | m2 | 3.81 | 189.25 | 721.04 | 0.103% | 95.91% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
72215 | Alvenaria | m3 | 21.68 | 33.02 | 715.87 | 0.1022% | 96.02% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 483.4 | 1.48 | 715.43 | 0.1022% | 96.12% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
10848 | Placa inauguração (Informações e Modelo serão fornecido pela DEFENSORIA) | und | 1 | 678.38 | 678.38 | 0.09686% | 96.22% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 20 - DPE | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. | und | 82 | 8.24 | 675.68 | 0.09648% | 96.31% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89356 | Tubo PVC 25mm – tipo soldavel com acessorios | m | 44.61 | 14.93 | 666.03 | 0.0951% | 96.41% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
88503 | Caixa D'água em poliestileno, 1000litros, com acessorios | und | 1 | 640.45 | 640.45 | 0.09145% | 96.5% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89357 | Tubo PVC 32mm – tipo soldavel com acessorios | m | 32.06 | 19.81 | 635.11 | 0.09068% | 96.59% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93187 | Verga moldada in loco em concreto para janelas maior que 1,5m de vão | m | 14 | 43.93 | 615.02 | 0.08781% | 96.68% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 22 | 27.8 | 611.6 | 0.08733% | 96.77% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91315 | Tipo P 02 - 0,90x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens e fechadura | und | 1 | 608.18 | 608.18 | 0.08684% | 96.85% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
88631 + 40675 | Pingadeira em concreto pré-moldado espessura 3cm, largura 25cm. Incluso material e assentamento | m | 87.2 | 6.92 | 603.42 | 0.08616% | 96.94% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 19 - DPE | Spot de piso de sobrepor LED, para áreas externas, 10 W | und | 5 | 114.73 | 573.65 | 0.08191% | 97.02% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93197 | Contraverga moldada in loco em concreto para janelas maior que 1,5m de vão | m | 14 | 40.4 | 565.6 | 0.08076% | 97.1% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
37539 | tipo S-3 (130/260MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente | und | 28 | 20 | 560 | 0.07996% | 97.18% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
74131/005 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico (100 A) e neutro - fornecimento e instalacao | und | 2 | 279.96 | 559.92 | 0.07995% | 97.26% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91867 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 98.65 | 5.65 | 557.37 | 0.07958% | 97.34% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
73859/002 | Limpeza do Terreno (capina manual) , considerando 10,00m além do contorno da edificação existente e da parte a ser ampliada | m2 | 525 | 1.05 | 551.25 | 0.07871% | 97.42% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
86889 | Bancada de Granito Cinza polido para pia de cozinha 1,5mx0,6m, fornecimento e instalação | und | 1 | 535.94 | 535.94 | 0.07652% | 97.5% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93188 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão | m | 13.5 | 36.4 | 491.4 | 0.07016% | 97.57% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 02 - DPE | Demolição de Forro de madeira | m2 | 92.43 | 5.17 | 477.86 | 0.06823% | 97.63% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 31 - DPE | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. | m | 42.4 | 10.89 | 461.74 | 0.06593% | 97.7% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
9537 | Limpeza final da obra | m2 | 227.5 | 2.02 | 459.55 | 0.06562% | 97.77% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89713 | Tubo PVC esgoto 75mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 16.22 | 27.54 | 446.7 | 0.06378% | 97.83% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92788 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 79.64 | 5.55 | 442 | 0.06311% | 97.89% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
74131/007 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico (100 A) e neutro - fornecimento e instalacao | und | 1 | 438.55 | 438.55 | 0.06262% | 97.95% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93186 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 11 | 38 | 418 | 0.05968% | 98.01% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93196 | Contraverga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 11 | 36.4 | 400.4 | 0.05717% | 98.07% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91941 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 59 | 6.71 | 395.89 | 0.05653% | 98.13% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
74234/001 | Mictorio | und | 1 | 377.85 | 377.85 | 0.05395% | 98.18% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
9853 | Tubo PVC 200mm – Fornecimento e instalação | m | 2.36 | 160.04 | 377.69 | 0.05393% | 98.24% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93200 | Encunhamento | m | 175.415 | 2.13 | 373.63 | 0.05335% | 98.29% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 14 - DPE | Luminaria de Emergencia 60LED | und | 10 | 34.67 | 346.7 | 0.0495% | 98.34% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92921 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 49.27 | 7.02 | 345.88 | 0.04939% | 98.39% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
95745 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente ,instalado em teto - fornecimento e instalação. | m | 24 | 14.39 | 345.36 | 0.04931% | 98.44% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
72254 | Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalacao | m | 11.7 | 29.24 | 342.11 | 0.04885% | 98.49% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91940 | Caixa retangular 4” x 2” média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und. | 33 | 10.25 | 338.25 | 0.0483% | 98.53% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 27 - DPE | Tomada baixa de embutir (2 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. | und | 8 | 41.55 | 332.4 | 0.04746% | 98.58% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 19 | 17.37 | 330.03 | 0.04712% | 98.63% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 29 - DPE | Tomada baixa de embutir (4 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4"x4") - fornecimento e instalação. | und | 4 | 81.44 | 325.76 | 0.04651% | 98.68% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
94230 | Calha Beiral PVC semicircular em pvc, Diametro 125MM, incluindo acessorios para instalação e transporte vertical | m | 5.125 | 63.49 | 325.39 | 0.04646% | 98.72% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93661 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 8 | 39.86 | 318.88 | 0.04553% | 98.77% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
90456 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) | und | 103 | 3.08 | 317.24 | 0.0453% | 98.81% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92787 | Aço CA50A – 10,0 | kg | 48.91 | 6.44 | 314.98 | 0.04497% | 98.86% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89865 | Tubo, PVC, Soldavel DN 25mm | m | 36 | 8.67 | 312.12 | 0.04457% | 98.9% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93189 | Verga moldada in loco em concreto para portas maior que 1,5m de vão | m | 7 | 44.41 | 310.87 | 0.04439% | 98.95% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92779 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 40.09 | 7.35 | 294.66 | 0.04207% | 98.99% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 11 | 26.45 | 290.95 | 0.04154% | 99.03% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
95544 | Papeleira inox – uma em cada box de vaso sanitário e nos lavatorios | und | 13 | 21.72 | 282.36 | 0.04032% | 99.07% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 17 | 16.5 | 280.5 | 0.04005% | 99.11% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91993 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 10 | 27.67 | 276.7 | 0.03951% | 99.15% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 28 - DPE | Tomada baixa de embutir (3 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4"x4") - fornecimento e instalação. | und | 4 | 62.8 | 251.2 | 0.03587% | 99.19% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89711 | Tubo PVC esgoto 40mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 17.66 | 12.93 | 228.34 | 0.0326% | 99.22% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 44.5 | 4.89 | 217.61 | 0.03107% | 99.25% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 23 - DPE | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 40A, 30mA - fornecimento e instalação. | und | 2 | 108.45 | 216.9 | 0.03097% | 99.28% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91939 | Caixa retangular 4” x 2” alta (2 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und. | 11 | 19.71 | 216.81 | 0.03096% | 99.31% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
11758 | Saboneteira para sabão líquido Plastico capac 1000ml completa - 01 unidade para cada LAVATÓRIO , 01 para cada bancada de 02 cubas e 04 para cada bancada de 05 cubas. | und | 6 | 34.89 | 209.34 | 0.02989% | 99.34% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
85005 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura, 50X50cm | m2 | 0.75 | 238.56 | 178.92 | 0.02555% | 99.37% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92005 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 5 | 35.32 | 176.6 | 0.02522% | 99.39% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
83443 | Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita c/ tampa | und | 4 | 41.53 | 166.12 | 0.02372% | 99.42% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 35.9 | 4.6 | 165.14 | 0.02358% | 99.44% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
87905 | Chapisco | M2 | 25.24 | 6.31 | 159.26 | 0.02274% | 99.46% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91869 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 16.1 | 9.74 | 156.81 | 0.02239% | 99.49% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 05 - DPE | Remoção de grades de ferros | m2 | 23.8 | 6.44 | 153.27 | 0.02188% | 99.51% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
74051/002 | Caixa de gordura | und | 1 | 150.08 | 150.08 | 0.02143% | 99.53% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
006081 | Material para aterro | m3 | 10.26 | 14.16 | 145.28 | 0.02074% | 99.55% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89712 | Tubo PVC esgoto 50mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 7.2 | 18.48 | 133.06 | 0.019% | 99.57% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89707 | Caixa sifonado c/grelha quadrada | und | 7 | 17.23 | 120.61 | 0.01722% | 99.59% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
83370 | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação | und | 1 | 120.58 | 120.58 | 0.01722% | 99.6% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93672 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 59.72 | 119.44 | 0.01705% | 99.62% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 22 - DPE | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. | und | 1 | 119.1 | 119.1 | 0.01701% | 99.64% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 39 - DPE | Derivação para eletroduto 3/4" para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. | und | 18 | 6.58 | 118.44 | 0.01691% | 99.65% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 54.98 | 109.96 | 0.0157% | 99.67% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 21 - DPE | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector - fornecimento e instalação. | und | 3 | 34.9 | 104.7 | 0.01495% | 99.68% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 34 - DPE | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 3 | 33.37 | 100.11 | 0.01429% | 99.7% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
95634 | Kit Cavalete para Medição de Água - Entrada Principal, em PVC, Fornecimento e Instalação | und | 1 | 89.76 | 89.76 | 0.01282% | 99.71% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
83399 | Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | und | 3 | 26.34 | 79.02 | 0.01128% | 99.72% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 3 | 26.09 | 78.27 | 0.01118% | 99.73% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93660 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 38.99 | 77.98 | 0.01113% | 99.74% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
73795/003 | Válvula de retenção 32mm | und | 1 | 76.9 | 76.9 | 0.01098% | 99.76% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
74145/001 | Pintura de Portão | m2 | 6 | 11.79 | 70.74 | 0.0101% | 99.77% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
94207 | Telha Fibrocimento | m2 | 2.25 | 30.8 | 69.3 | 0.009895% | 99.78% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89362 | Joelho | und | 11 | 6.23 | 68.53 | 0.009785% | 99.79% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91961 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. | und | 2 | 34.14 | 68.28 | 0.009749% | 99.8% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
73616 | Demolição de Concreto | m3 | 0.34 | 196.41 | 66.78 | 0.009535% | 99.81% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
86910 | Torneira Cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio | und | 1 | 63.29 | 63.29 | 0.009037% | 99.81% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 32 - DPE | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. | m | 6 | 10.47 | 62.82 | 0.00897% | 99.82% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 8 | 7.8 | 62.4 | 0.00891% | 99.83% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
11655 | Te 100mm - 50mm | und | 7 | 8.72 | 61.04 | 0.008715% | 99.84% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
1965 | Curva 45º - 100mm | und | 2 | 28.56 | 57.12 | 0.008156% | 99.85% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP.40 - DPE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 60 mm (2"), aparente ,instalado em teto - fornecimento e instalação. | m | 3 | 18.59 | 55.77 | 0.007963% | 99.86% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
11708 | Ralo abacaxi | und | 4 | 13 | 52 | 0.007425% | 99.86% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 6 | 8.25 | 49.5 | 0.007068% | 99.87% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
84665 | tipo E-17 (1000/1000MM)- PINTADA NO PISO com tinta epoxi, conforme detalhamento no respectivo projeto | m2 | 3 | 16.36 | 49.08 | 0.007008% | 99.88% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 35 - DPE | Cotovelo reto 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm, fornecimento e instalação. | und | 2 | 24.45 | 48.9 | 0.006982% | 99.89% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 26 - DPE | Tomada média de embutir (1 módulo), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. | und | 2 | 23.48 | 46.96 | 0.006705% | 99.89% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 30 - DPE | Redução para Eletrocalha Perfurada 75x50mm, altura 50mm, com fornecimento e instalação. | und | 2 | 21.38 | 42.76 | 0.006105% | 99.9% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91955 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. | und | 2 | 20.54 | 41.08 | 0.005866% | 99.9% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 2 | 19.91 | 39.82 | 0.005686% | 99.91% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91836 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1”), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 5.2 | 7.4 | 38.48 | 0.005494% | 99.92% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
10908 | Junção Simples 100x50mm | und | 4 | 9.56 | 38.24 | 0.00546% | 99.92% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
37557 | tipo E-5 ( diâmetro 150MM) – material PVC – 2mm –fotoluminescente | und | 3 | 11.95 | 35.85 | 0.005119% | 99.93% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91967 | Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 35.67 | 35.67 | 0.005093% | 99.93% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89395 | Tê 25mm | und | 4 | 8.62 | 34.48 | 0.004923% | 99.94% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 38 - DPE | Terminal para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. | und | 5 | 6.6 | 33 | 0.004712% | 99.94% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
85333 | Retirada de Aparelhos Sanitarios (VASO SANITÁRIO) | und | 2 | 16.08 | 32.16 | 0.004592% | 99.95% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 33 - DPE | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm | und | 1 | 31.08 | 31.08 | 0.004438% | 99.95% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
0003670 | Junção Simples 100x100mm | und | 2 | 13.52 | 27.04 | 0.003861% | 99.95% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 36 - DPE | Cotovelo reto 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 1 | 27.03 | 27.03 | 0.003859% | 99.96% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | und | 3 | 8.96 | 26.88 | 0.003838% | 99.96% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
3520 | Joelho - 100mm | und | 5 | 5.14 | 25.7 | 0.00367% | 99.96% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 03 - DPE | Remoção de Porta e Batente | und | 2 | 12.09 | 24.18 | 0.003452% | 99.97% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
89398 | Tê 32mm | und | 2 | 11.46 | 22.92 | 0.003273% | 99.97% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
91997 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 21.13 | 21.13 | 0.003017% | 99.97% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92544 | Estrutura de cobertura | m2 | 2.25 | 9.38 | 21.11 | 0.003014% | 99.98% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
94795 | Torneira de Boia Real, Roscável, 1/2", Fornecimento e instalação | und | 1 | 21.1 | 21.1 | 0.003013% | 99.98% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 43 - DPE | Ligação Definitiva de Energia | und | 1 | 19.44 | 19.44 | 0.002776% | 99.98% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 42 - DPE | Ligação Definitiva de Água | und | 1 | 19.31 | 19.31 | 0.002757% | 99.99% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
COMP. 37 - DPE | Curva de inversão para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm. | und | 1 | 18.72 | 18.72 | 0.002673% | 99.99% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
366 | Colchão de areia | m3 | 0.49 | 37.17 | 18.21 | 0.0026% | 99.99% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
10909 | Junção Simples 100x75mm | und | 1 | 11.62 | 11.62 | 0.001659% | 99.99% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
37949 | Joelho - 40mm | und | 9 | 1.13 | 10.17 | 0.001452% | 99.99% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
3526 | Joelho - 50mm | und | 6 | 1.54 | 9.24 | 0.001319% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
03509 | Joelho - 75mm | und | 2 | 3.91 | 7.82 | 0.001117% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
10765 | Curva 45º - 50mm | und | 1 | 7.23 | 7.23 | 0.001032% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
1967 | Curva 45º - 40mm | und | 2 | 3.3 | 6.6 | 0.0009424% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
7097 | Te 50mm - 50mm | und | 1 | 4.33 | 4.33 | 0.0006182% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92776 | Aço CA50A - 6,3 | kg | 0.18 | 11.92 | 2.15 | 0.000307% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
92776 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 0.18 | 11.92 | 2.15 | 0.000307% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 710178.09 | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100% | [6 empty] | 700365.05
[6 empty] | 0% | 100%
[6 empty] | 0% | 100%
[6 empty] | 0% | 100%

## PB VII - Cotação
ANEXO PB VII - COTAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - DPE/RR
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
COTAÇÃO 001 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | M.I. Revestimentos Ltda. CNPJ 10.490.181/0001-35. Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 717, 3º/4º/5º andares, Bairro Centro, Curitiba, Paraná. CEP 80020-320 |  | MEDIANA (R$)
Luminária embutir com aletas T8/T10 2x32/36/40W - fornecimento e instalação. | 148.99 | 85 | 121.07 |  | 121.07
COTAÇÃO 002 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | M.I. Revestimentos Ltda. CNPJ 10.490.181/0001-35. Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 717, 3º/4º/5º andares, Bairro Centro, Curitiba, Paraná. CEP 80020-320 | MEDIANA (R$)
Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x32/36/40W. | 130.4 | 81.46 | 95 | 118.25 | 106.63
COTAÇÃO 003 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASTELÃO COM. MAT. DE CONST. LTDA CNPJ:01.268.775/0001-05 End.: Mário H. de Melo, 5088 - Caimbé - CEP: 69.312-000 BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Lâmpada tubular de LED T8 18W | 61.44 | 25.59 | 26.81 | 53.25 | 40.03
COTAÇÃO 004 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR |  | MEDIANA (R$)
Lâmpada de LED E27, Potência 40W. | 87 | 85.42 | 73.63 |  | 85.42
COTAÇÃO 005 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Lâmpada pequena de LED E27, Potência 15W. | 23.77 | 24.53 | 29.79 | 29 | 26.77
COTAÇÃO 006 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR |  |  |  | MEDIANA (R$)
Poste decorativo pintado, tipo com luminária, H=2440mm, potência até 40W, sem lâmpada. Tipo de lâmpada a ser usada: LED E27. | 211.99 |  |  |  | 211.99
COTAÇÃO 007 | 1ª Empresa | 2ª Empresa
UND | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | LOJA ELETRICA LIMITADA Av. Santos Dumont, 402 Bairro: Centro CEP: 30.111-040 - Belo Horizonte/MG Tel: (31) 3273-1000 CNPJ: 17.155.342/0001-83 |  | MEDIANA (R$)
Arandela retangular em aço e vidro. Dimensões: 190mm x 120mm x 95mm. Soquete E27, sem lâmpada. | 49.39 | 45 | 83.04 |  | 49.39
COTAÇÃO 008 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASTELÃO COM. MAT. DE CONST. LTDA CNPJ:01.268.775/0001-05 End.: Mário H. de Melo, 5088 - Caimbé - CEP: 69.312-000 BOA VISTA/RR | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. | 108.77 | 85 | 96.28 | 97.47 | 96.88
COTAÇÃO 009 | 1ª Empresa
UND | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | PREMOL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 01.653.995/0001-52, Rua: Jorge cacapava nº100, Distrito Industrial - BOA VISTA/RR |  |  | MEDIANA (R$)
Poste de concreto duplo T, 200 kgf, h = 7 m | 350 | 300 |  |  | 325
COTAÇÃO 010 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Caixa de medição, para medição direta, padrão Eletrobrás Distribuição Roraima | 96.37 | 84.79 | 81.19 | 98 | 90.58
COTAÇÃO 011 | 1ª Empresa | 2ª Empresa
UND | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | LOJA ELETRICA LIMITADA Av. Santos Dumont, 402 Bairro: Centro CEP: 30.111-040 - Belo Horizonte/MG Tel: (31) 3273-1000 CNPJ: 17.155.342/0001-83 |  | MEDIANA (R$)
Luminária de piso, LED, 10W. | 39.64 | 120 | 88.82 |  | 88.82
CABEAMENTO ESTRUTURADO
COTAÇÃO 012 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br | MEDIANA (R$)
Redução em aço galvanizado 75mm x 50mm. | 23.07 | 4.55 | 7.44 | 5.95 | 6.7
COTAÇÃO 013 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br | MEDIANA (R$)
Tala perfurada para emenda de eletrocalha em aço galvanizado 50mm. | 1.11 | 0.42 | 0.51 | 0.7 | 0.61
COTAÇÃO 014 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br | MEDIANA (R$)
Parafuso Cabeça lentilha, 1/4pol x 3/4pol. | 0.25 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.1
COTAÇÃO 015 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASTELÃO COM. MAT. DE CONST. LTDA CNPJ:01.268.775/0001-05 End.: Mário H. de Melo, 5088 - Caimbé - CEP: 69.312-000 BOA VISTA/RR | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Arruela simples 1/4pol. | 0.21 | 0.35 | 0.08 | 0.1 | 0.16
COTAÇÃO 016 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | MEDIANA (R$)
Porca sextavada 1/4pol. | 0.2 | 0.07 | 0.1 | 0.04 | 0.09
COTAÇÃO 017 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Eletrocalha perfurada 75mm x 50mm x 3000m | 15.34 | 30.39 | 5.98 |  | 15.34
COTAÇÃO 018 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br | MEDIANA (R$)
Eletrocalha perfurada 50mm x 50mm x 3000m | 13.16 | 26.77 | 26 | 5.13 | 19.58
COTAÇÃO 019 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
T horizontal 90° para eletrocalha 75mm x 50mm. | 8.62 | 11.61 | 9.88 |  | 9.88
COTAÇÃO 020 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
T horizontal 90° para eletrocalha 50mm x 50mm. | 7.46 | 10.47 | 13.86 | 15 | 12.17
COTAÇÃO 021 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br | MEDIANA (R$)
Cotovelo Reto 90° 50mm x 50mm. | 3.11 | 6.05 | 7.89 | 5.79 | 5.92
COTAÇÃO 022 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Cotovelo Reto 90° 75mm x 50mm. | 4.06 | 6.6 | 6.8 |  | 6.6
COTAÇÃO 023 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Curva de inversão 75mm x 50mm. | 3.84 | 9.13 | 8.78 |  | 8.78
COTAÇÃO 024 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Terminal para elerocalha. | 1.04 | 1.77 | 0.67 |  | 1.04
COTAÇÃO 025 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Derivação de eletrocalha para eletroduto, 3/4 pol. | 1.02 | 1.21 | 0.91 |  | 1.02
ITENS DIVERSOS
COTAÇÃO 026 | 1ª Empresa | 2ª Empresa
UND | Alumínio Boa Vista LTDA-ME CNPJ:09.379.251/0001-01 End.: Av. São Sebastião, 1745 - Santa Tereza - CEP: 69314-152 - VALOR SÓ INSUMO + MÃO DE OBRA COMPOSIÇÃO 96115 | Gauger e Alves LTDA-ME CNPJ: 11.950.993/0001-89 End.: Av. São Sebastião, 1426 - Tancredo Neves - CEP: 69313-495 - VALOR INSUMO E MÃO DE OBRA |  |  | MEDIANA (R$)
Forro Modular em PVC 60x120cm, com estrutura de fixação em Laje | 72.92 | 95 |  |  | 83.96
COTAÇÃO 027 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | NOROESTE MANAUS, CNPJ: 18.918.142/0001-06, Av. Efigênio Sales nº 1800, Aleixo - Manaus (AM), Fone: 92-3303-9650 E-mail: marcos.silva@noroeste-am.com.br | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, MANAUS/AM, CNPJ: 92.753.268/0014-37 Av. Tefe nº 2573 Complemento A, Bairro: Raiz Fone: 92-2123-8200 E-mail: manaus@stemac.com.br | GENESyS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 12.114.056/0001-56, Matriz: Av. Nathan Xavier de Albuquerque, 1327, Lote Aguas Claras, Novo Aleixo, Manaus/AM, Fone: 92-3025-3804 |  | MEDIANA (R$)
GRUPO GERADOR | 55479 | 75600 | 62537 |  | 62537
COTAÇÃO 028 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | Público Color, Boa Vista, CNPJ: 34.804.062/0001-78, Av. Mario Homem de Melo, 1355 Mecejana CEP: 69304-350. Telefone: (95) - 3224-6952 ou 99125-9067 | MGM gráfica, Boa Vista - RR, CNPJ: 04.948.442/0001-1, Av. Santos Dumont, nº 948. Telefone: (95) - 3224-2417 |  |  | MEDIANA (R$)
PLACA DA DEFENSORIA COM LETRAS ESCRITA "DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA - ALTO ALEGRE" | 8750.42 | 11375 |  |  | 10062.71

## PB IX - BDI
ANEXO PB IX / A – CALCULO BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - DPE/RR
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - Construção de Edificação
DISCRIMINIAÇÃO |  |  |  |  | Índices |  |  | ÍNDICE ADOTADO
[5 empty] | 1º quartil | médio | 3º quartil
X | Administração Central |  |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 4%
| Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
| Risco |  |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
| Total | [6 empty] | 6.07%
Y | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
| Total | [6 empty] | 1.23%
Z | Lucro |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4%
| Total | [6 empty] | 7.4%
I | Tributos (totais)
| COFINS |  |  |  | 3% | 3% | 3% | 3%
| PIS |  |  |  | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| ISS |  |  |  | 2% | 4.5% | 5% | 4.5%
| CPRB |  |  |  | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
| Total | [6 empty] | 12.65%
% DE BDI A SER UTILIZADO = | [7 empty] | 32.02%
LEGENDA |  |  |  |  | FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
X = | Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)
Y = | Despesas financeiras
Z = | Lucro
I = | Taxa representativa da incidência de impostos
BDI= | (1+X) x | (1+Y) x | (1+Z) | -1
(1 - I)
BDI= | 0.0607 | 0.0123 | 0.074 | -1
0.1265
BDI= | 1.0607 | 1.0123 | 1.074 | -1
0.8735
BDI= | 1.1532 | - 1
0.8735
BDI= | 1.3202 | - 1 |  | BDI= | 32.02%
Obs: Os valores máximos e mínimos foram adotados conforme orientação do ACÓRDÃO 2622/2013 – TCU – Plenário.
*Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI
**Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional colocar os encargos conforme seu cadastramento no sistema e comprovar essa faixa utilizada para a Administração

## PB IX - BDI dif.
ANEXO PB IX / B – CALCULO BDI DIFERENCIADO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - DPE/RR
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI DIFERENCIADO - Construção de Edificação
DISCRIMINIAÇÃO |  |  |  |  | Índices |  |  | ÍNDICE ADOTADO
[5 empty] | 1º quartil | médio | 3º quartil
X | Administração Central |  |  |  | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
| Seguro e Garantia |  |  |  | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
| Risco |  |  |  | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
| Total | [6 empty] | 4.78%
Y | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
| Total | [6 empty] | 0.85%
Z | Lucro |  |  |  | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11%
| Total | [6 empty] | 5.11%
I | Tributos (totais)
| COFINS |  |  |  | 3% | 3% | 3% | 3%
| PIS |  |  |  | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| CPRB |  |  |  | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
| Total | [6 empty] | 8.15%
% DE BDI A SER UTILIZADO = | [7 empty] | 20.93%
LEGENDA |  |  |  |  | FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
X = | Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)
Y = | Despesas financeiras
Z = | Lucro
I = | Taxa representativa da incidência de impostos
BDI= | (1+X) x | (1+Y) x | (1+Z) | -1
(1 - I)
BDI= | 0.0478 | 0.0085 | 0.0511 | -1
0.0815
BDI= | 1.0478 | 1.0085 | 1.0511 | -1
0.9185
BDI= | 1.1107 | - 1
0.9185
BDI= | 1.2093 | - 1 |  | BDI= | 20.93%
Obs: Os valores máximos e mínimos foram adotados conforme orientação do ACÓRDÃO 2622/2013 – TCU – Plenário.
*Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI
**Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional colocar os encargos conforme seu cadastramento no sistema e comprovar essa faixa utilizada para a Administração

## PB IX - Enc. Sociais
ANEXO PB IX / C – ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE - DPE/RR
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.07 | 0
B2 | Feriados | 5.08 | 0
B3 | Auxílio Enfermidade | 0.92 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.47 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.65 | 7.32
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.13 | 17.07
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.68 | 4.31
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.83 | 2.9
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.71 | 3.57
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | TOTAL | 14.83 | 11.24
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.92 | 2.87
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36
D | TOTAL | 8.4 | 3.23
TOTAL (A+B+C+D) - % |  | 87.16 | 48.34
Obs: Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional colocar os encargos conforme seu cadastramento no sistema e comprovar essa faixa utilizada para a Administração